## МП
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации и оценки муниципальных программ на территории муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области за 2024 год
тыс.руб.
№ п/п | Наименование программы | Объем финансирования, предусмотренный на 2024 год | Объем финансирования фактически освоенный за 2024 год | Процент освоения средств от объема финансирования, предусмотренного на 2024 год | Примечание
| ВСЕГО по программам | 505898523.2 | 498806612.4 | 98.6
| федеральный бюджет | 25329899.17 | 25329899.17 | 100
| областной бюджет | 205375875.59 | 203006109.55 | 99
| бюджет муниципального района | 275192748.44 | 270470603.68 | 98.3
| бюджет Рославльского городского поселения | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF!
| Средства муниципального дорожного фонда, сформированного за счет средств Рославльского городского поселения | 7058.4 | 4487.3 | 63.5739
| бюджеты сельских поселений | 1379.45 | 27.8 | 2.0153
1 | МП "Развитие сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области" |  |  |  | Исполнение программы составляет 100%. .Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности..
| ВСЕГО по программе | 1000000 | 1000000 | 100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 1000000 | 1000000 | 100
| Комплекс процессных мероприятий "Формирование благоприятных условий для функционирования и развития сельского хозяйства района" | 1000000 | 1000000 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации мероприятий составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 1000000 | 1000000 | 100
| бюджет Рославльского городского поселения | 1072.7 | 973.16 | 90.7206
внебюджетные источники
подпрограммы
1) | Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранение объектов культурного наследия |  |  |  | По данной подпрограмме фактическое освоено 94,5% от планируемого объема финансирования. Произошло сокращение бюджетных ассигнований на содержание МБУК "Рославльская ЦКС" и МБУК "КЦ Юбилейный" за счет средств бюджета муниципального района,отклонение составило 3,8%, а также было уменьшено финансирование на проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий за счет средств бюджета Рославльского городского поселения, отклонение составило 3,5%. Исполнителем подпрограммы представлено семь показателей для проведения оценки эффективности, из которых выполнены 4 показателя (количество участников в клубных формированиях - % выполнения -101%, количество участников культурно-досуговых мероприятий-% выполнения -100%, количество культурно-досуговых мероприятий - % выполнения - 100%, количество объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных на территории МО "Рославльский район"- % выполнения - 100%), не выполнены 3 показателя (количество клубных формирований - % выполнения 95,1%, по причине, количество объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся в муниципальной собственности - % выполнения - 83,3% по причине, количество объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся в удовлетворительном состоянии - % выполнения - 77,7% по причине). Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 0,7, что соответсвует удовлетворительной эффективности
| ВСЕГО по подпрограмме 1 | 25770.52 | 24340.69 | 94.4517
| федеральный бюджет | 150 | 150 | 100
| областной бюджет | 466.4 | 466.4 | 100
| бюджет муниципального района | 24081.42 | 22751.13 | 94.4759
| бюджет Рославльского городского поселения | 1072.7 | 973.16 | 90.7206
внебюджетные источники
2) | Библиотечное обслуживание населения |  |  |  | Средства направлены на организацию работы МЦБС, услуги связи, на содержание имущества, транспортные услуги, на подписку на периодические издания, комплектование библиотечных фондов и ряд др. мероприятий. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 0,76, что соответсвует удовлетворительной эффективности. В 2016 году были освоены в полном объеме денежные средства, направленные на внедрение новых информационных технологий в организацию библиотечного обслуживания, обеспечение доступа к сети Интернет. Количество жителей, воспользовавшихся услугами муниципальных библиотек составило 46,42 тыс.чел. (что выше планового значения показателя на 0,9%),возросло на 0,2% количество посещений муниципальных библиотек по сравнению с планируемым значением, что составило 430,86 тыс. посещений в год, доля библиотечных фондов, включенных в электронный каталог составила 6,7% (что на 0,2 п.п. выше на планируемого уровня), количество библиотек, подключенных к сети Интернет- 14 (в 2015 году-13, за 2016 года показатель не выполнен на 6,7%).Кроме того, следует отметить, что поступления библиотечных фондов меньше, чем запланировано (Отклонения составили 9,2% от планового значения), массовые мероприятия библиотеками проведены согласно плановым значениям и составили 4091, что на 7,38% больше запланированного.
| ВСЕГО по подпрограмме 2 | 16105.53 | 15715.82 | 97.5803
| федеральный бюджет | 82.55 | 82.55 | 97.5396
| областной бюджет | 184 | 184 | 97.5396
| бюджет муниципального района | 15838.98 | 15449.27 | 97.5396
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
3) | Дополнительное образование детей в сфере художественно-эстетического развития |  |  |  | Данная подпрограмма направлена на реализацию дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере художественно-эстетичсекого развития детей. Мероприятия реализованы МБОУ ДОД "Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки" и МБУ ДО "Рославльская ДХШ". По данной подпрограмме также сокращены бюджетные ассигнования. Отклонения от плана составили 3,2%. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1, что соответсвует высокой эффективности. Количество выпускников детских школ искусств, поступивших в образовательные учреждения среднепрофессионального и высшего образования в сфере культуры и искусства от общего числа выпускников 2016 года составило 10 чел., что выше уровня планового значения на 0,25%); доля учащихся детских школ искусств-победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей от общего числа учащихся детских школ искусств составила 71%; за отчетный период больше на 48 ед. проведено, чем запланировано мероприятий в детских школах искусств; контингент учащихся составил 465 чел.
| ВСЕГО по подпрограмме 3 | 15748 | 15239.72 | 96.7724
федеральный бюджет
| областной бюджет | 681.7 | 681.7 | 100
| бюджет муниципального района | 15066.3 | 14558.02 | 96.6264
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
4) | Музейная деятельность |  |  |  | Средства направлены на приобретение предметов музейного фонда (приобретено 400 предметов, что выше планового значения в 2 раза и выше уровня 2015 года на 200 предметов, такое высокое значение показателя было достигнуто за счет подарков жителей и спонсорской помощи), проведение выставок (проведено 34 выставки, что на 8 ед. или 29% меньше, чем было запланировано, по сравнению с 2015 годом- на 17 мероприятий проведено меньше). Доля населения, посетившая Рославльский историко-художественный музей составила 17% от общего числа населения района, что на 5% меньше, чем в 2015 году; количество экспонируемых и выставленных предметов музейного фонда в отчетном году составили 2200 ед. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 0,45, что соответсвует неулетворительной эффективности. Основным фактором, повлиявшем на низкую оценку послужила низкая степень реализации мероприятий (не менее чем на 95% выполнено 2 из 4 мероприятия).
| ВСЕГО по подпрограмме 4 | 4015.9 | 3924.9 | 97.734
федеральный бюджет
| областной бюджет | 49 | 49 | 100
| бюджет муниципального района | 3966.9 | 3875.9 | 97.706
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
5) | Создание условий для обеспечения бухгалтерского учета в учреждениях культуры и спорта |  |  |  | Денежные средства направлены на обеспечение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, на олату труда младшего обслуживающего персонала. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,02, что соответсвует высокой эффективности. Ответственным исполнителем подпрограммы представлены следующие значения целевых показателей: объем финансовых средств, подлежащих учету по сравнению с предыдущим годом - 23,6%, что выше планового значения на 22,9%, количество предоставляемой отчетной документации 155 ед. - % выполнения - 100%, уровень оснащенности компьютерной техникой и программным обеспечением, соответствующим современным требованиям бух.учета -95% - процент выполнения - 100%.
| ВСЕГО по подпрограмме 5 | 9520.9 | 9361.16 | 98.3222
федеральный бюджет
| областной бюджет | 3211.5 | 3211.5 | 100
| бюджет муниципального района | 6309.4 | 6149.66 | 97.4682
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
6) | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  | Денежные средства направлены на финансовое обеспечение администратора муниципальной программы. В отчетном году было заключено 5 соглашений с организациями различного уровня по вопросам реализации полномочий в сфере культуры, проведено 4 заседания коллегии Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, доля мероприятий сферы культуры, проведенных во взаимодействии с правоохранительными органами составила 100%, что соответствует плану. Все плановые показатели выполнены на 100%.
| ВСЕГО по обеспечивающей подпрограмме | 3235.6 | 3060.22 | 94.5797
| бюджет муниципального района | 3235.6 | 3060.22 | 94.5797
2 | Муниципальная программа "Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на внутримуниципальных пригородных маршрутах муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области по регулируемым государством тарифам" |  |  |  | Исполнение программы составляет 100%. В целом реализация муниципальной программы носит положительный характер.Оценка эффективности реализации программы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по программе | 4526450 | 4526450 | 100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 4526450 | 4526450 | 100
| Комплекс процессных мероприятий ""Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на внутримуниципальных пригородных маршрутах муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области по регулируемым государством тарифам" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации мероприятий составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 4526450 | 4526450 | 100
| бюджет Рославльского городского поселения | 1420 | 1341.8 | 94.493
внебюджетные источники
подпрограммы
1) | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области" |  |  |  | Денежные средства были направлены на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных слоев населения, а также на обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности (МАУ ФОК "Снегирь" и МБУ ФОК "Молодежный" ), на внедрение в МО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО". Степень эффективности реализации подпрограммы составила 0,49, что свидетельствует о неудовлетворительной эффективности. Основной причиной низкой степени реализации послужило не выполнение более чем на 95 % целевых показателей по подпрограмме 1 (выполнено 1 из 2 показателей). Выполнение показателя "Доля граждан района систематически занимающихся физкультурой и спортом" сложилось на уровне 21,5%, что составляет 93,5 % от запланированного значения (принимается к расчету показатель при условии если его значение более 95%). Второй показатель выполнен на 96,6 % (доля обучающихся и систематически занимающихся физкультурой и спротом от общего числа обучающейся молодежи в ФОК.)
| ВСЕГО по подпрограмме 1 | 16851.9 | 16398.04 | 97.3068
федеральный бюджет
| областной бюджет | 0 | 1343.83 | 100
| бюджет муниципального района | 15601.9 | 13845.71 | 88.7437
| бюджет Рославльского городского поселения | 1250 | 1208.5 | 96.68
внебюджетные источники
2) | Развитие системы дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Рославльский район" Смолеснкой области |  |  |  | По данной подпрограмме произошло сокращение финансирования относительно значений 2015 года (на 786,2 тыс. руб.). Не выполнен один из трех целевых показателей количество штатных тренеров-преподователей, работающих в системе дополнительного образования - процент выполнения - 87 % (при плане 30 чел., факт составил 26 чел.). Это послужило основной причиной низкой степени эффективности реализации подпрограммы - 0,62, что означает ее неудовлетворительную эффективность.
| ВСЕГО по подпрограмме 2 | 11129.6 | 11441.93 | 102.8063
федеральный бюджет
| областной бюджет | 0 | 518.9 | 100
| бюджет муниципального района | 11129.6 | 10923.03 | 98.144
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
3) | Развитие молодежной политики |  |  |  | В рамках этой подпрограммы проводилась работа по поддержке и сопровождению талантливой молодежи, проводились мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, допризывную подготовку молодежи и ряд других мероприятий. Всего было проведено 25 мероприятий для молодежи, было выпущено 1350 экземпляров рекламной продукции социальной направленности - не выполнен на 45,5% (показатель не выполнен по причине отсутсвия необходимости в изготовлении информационных материалов), было организовано участие молодежи в 30 областных, всероссийских мероприятиях, доля молодежи (17-35 лет), принявшей участие в мероприятиях, проведенных для данной категории в МО составила 68% и достигла планового показателя. Степень эффективности реализации подпрограммы составила 1,44, что свидетельствует о ее высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме 3 | 238.9 | 109.95 | 46.0234
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 238.9 | 109.95 | 46.0234
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
Комитет образования
3 | Муниципальнная программа "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области " |  |  |  | Мероприятия данной муниципальной программы реализованы в разрезе регионального проекта и комплексов процессных мероприятий. Фактически освоено по программе 99,437% от запланированного объема финансирования.Эффективность реализации муниципальной программы оценена с учетом от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее процессных мероприятий, итоговое значение степени эффективности составило за 2024 год 1,0, что соответствует высокой эффективности.
| ВСЕГО по программе | 281788514.9 | 280175043.9 | 99.43
| федеральный бюджет | 16752000 | 16752000
| областной бюджет | 185717971 | 184104500
| бюджет муниципального района | 79318543,9 | 79318543,9
| региональный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ" | 1003942,0 | 1003942,0 | 100
| региональный проект "Современная школа" | 3813659,8 | 3813659,8 | 100
бюджет Рославльского городского поселения
| Ведомственный прект "Развитие инфраструктуры в сфере образования" | 8762474.2 | 8754172.5 | 99.9053
1) | Комплекс процессных мероприятий "Развитие дошкольного образования" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 99,72% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации мероприятий составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 53561598.3 | 53411524.2 | 99.72
федеральный бюджет
| областной бюджет | 114428.9 | 114428.2 | 99.9994
| бюджет муниципального района | 57594.2 | 53160 | 92.301
бюджет Рославльского городского поселения
| внебюджетные источники | 40704 | 33622.1 | 82.6015
2) | Комплекс процессных мероприятий "Развитие общего образования" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 99,5% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 180883988.3 | 179905833.9 | 99.46
| федеральный бюджет | 2232.6 | 2232.6 | 100
| областной бюджет | 361255.1 | 361255.1 | 100
| бюджет муниципального района | 81770.1 | 69163.4 | 84.5828
бюджет Рославльского городского поселения
| внебюджетные источники | 16537.2 | 8675.9 | 52.4629
3) | Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 99 % от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 5956300 | 5893810.5 | 98.95
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 5956300 | 5893810.5 | 98.95
4) | Комплекс процессных мероприятий "Организация питания обучающихся" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 94,41% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0 что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 5049358.4 | 4767056.3 | 94.41
| федеральный бюджет | 4070.5 | 4070.5 | 100
| областной бюджет | 48813.4 | 48071.6 | 98.4803
| бюджет муниципального района | 26 | 26 | 100
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
5) | Комплекс процессных мероприятий "Дети и семья" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 98,05% от запланированного объема финансирования..Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 63232 | 62000 | 98.05
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 557.3 | 531.6 | 95.3885
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
6) | Комплекс процессных мероприятий "Содействие временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 99,88% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 100000 | 99879.7 | 99.88
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 100000 | 99879.7 | 99.9
7) | Комплекс процессных мероприятий "Аналитическое, нормативно-методическое обеспечение образовательного процесса" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 99,97% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 7985438.9 | 7903203 | 99.97
| федеральный бюджет | 59768.1 | 14567.59 | 24.3735
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 1871.5 | 1870.6 | 99.9519
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
8) | Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение развития системы образования" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 5324910 | 5324719.3 | 100
федеральный бюджет
| областной бюджет | 1723.4 | 1723.4 | 100
| бюджет муниципального района | 1366.2 | 1358.6 | 99.4437
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
9) | Поддержка детской одаренности и социальной успешности учащихся |  |  |  | В рамках данной подпрограммы были проведены такие мероприятия как, литературно-художественный конкурс "Душа по капле собирает свет", участие в областном конкурсе-соревновании соревнования школьников "Безопасное колесо", научно-практическая конференция "Ключи от тайн Клио" и ряд других мероприятий. В результате реализации данной подпрограммы 34% детей от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях включены в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,5 что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 229.3 | 154.3 | 67.2918
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 229.3 | 154.3 | 67.2918
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
10) | Бухгалтерский учет и отчетность |  |  |  | Денежные средства данной подпрограммы израсходованы на финансовое обеспечение МКУ ЦБО. Администратором определены следующие показатели подпрограммы: своевременная подготовка и сдача бухгалтерской отчетности и наличие плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений. Данные показатели выполнены. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,01, что соответсвует высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 10712 | 10638.3 | 99.312
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 10712 | 10638.3 | 99.312
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
11) | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  | Денежные средства израсходованы на финансовое обеспечение Администратора муниципальной программы.
| ВСЕГО по подпрограмме | 10299.5 | 10096.8 | 98.0319
федеральный бюджет
| областной бюджет | 4200.2 | 4121.2 | 98.1191
| бюджет муниципального района | 6099.3 | 5975.6 | 97.9719
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи и сопровождение выпускников интернатных организаций" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 99,26% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 5927493,2 | 5883923.2 | 99.26
| Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу програмных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 207319,7 | 207319.7 | 100
| Комплекс процессных мероприятий "Педагогические кадры" |  |  |  | Фактически освоено покомплексу процессных мероприятий 99,85% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 3148800 | 3144000 | 99.85
4 | Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области |  |  |  | Исполнениемуниципальной программы составляет 63,88%. . Оценка эффективности реализации признана средней, эффективность копмлекса процесных мероприятий по данной муниципальной программе составила 0,78.
| ВСЕГО по программе | 8502300.8 | 5431583.9 | 63.88
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 800000 | 639299.88 | 63.88
| бюджет муниципального района | 7702300.8 | 4792284.02 | 63.88
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие сети автомобильных дорог общего пользованияместного значениявне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области | 8502300.8 | 5431583.9 | 63.88 | Исполнениемуниципальной программы составляет 63,88%. . Оценка эффективности реализации признана средней, эффективность копмлекса процесных мероприятий по данной муниципальной программе составила 0,78.
| ВСЕГО | 8502300.8 | 5431583.9 | 63.88
5 | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области» |  |  |  | Исполнение программы составляет 98,62%. В целом реализация муниципальной программы носит положительный характер. Оценка эффективности реализации программы составила 1,0, что соответсвует высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по программе | 37460515.2 | 36943548.5 | 98.62
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 37460515.2 | 36943548.5 | 98.62
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 98,35% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 30739261.5 | 30230630.8 | 98.35
| Комплекс процессных мероприятий "Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и об организации проведения капитьального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 98,38% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 352000 | 346309.9 | 98.38
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации переданных полномочий, отдельными государственными полномочиями" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 99,89% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 1531910 | 1530264.2 | 99.89
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 99,97% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 3337343.7 | 3336343.7 | 99.97
| бюджет Рославльского городского поселения | 3342594.67 | 3341544.08 | 99.9686
| внебюджетные источники (средства собственников жилых помещений) | #REF! | #REF! | #REF!
подпрограммы
1) | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  | В рамках подпрограммы за счет внебюджетных источников проведена реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей в 15, 16, 17, 34 микрорайоне. В отчетном году продолжена реконструкция водоводов от жилого дома № 3 в 34 мкр. до водозабора «Дубинин луг». По данному объекту освоено 15,2 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета -14400,00 тыс. руб., за счет бюджета Рославльского городского поселения – 801,43 тыс. руб. По подпрограмме установлено 2 целевых показателя: реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей в 15, 16, 17, 34 микрорайоне 9п.м.) -1200 п.м. и реконструкция водоводов от жилого дома № 3 в 34 мкр. до водозабора «Дубинин луг» - 2700 п.м.. Оба показателя выполнены на 100%. Степень эффективности подпрограммы составила 1,01, что свидетельствует о ее высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 15945745.57 | 15893750.89 | 99.6739
федеральный бюджет
| областной бюджет | 14400 | 14400 | 100
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 810 | 801.43 | 98.942
| внебюджетные источники | 5200 | 5200 | 100
2) | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | В краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Рославльское городское поселение Рославльского района на 2015-2016 годы включено 16 домов по следующим адресам:162-й квартал, д.6; 163-й квартал, д.1; 163-й квартал, д. 4; 163-й квартал, д.5;15-й мкр., д.2/2, д.21, д.7, д.31; 17 мкр., д.2/1, д.2/2; 34 мкр., д.13; ул. Пушкина, д.16, д.16а; ул. Товарная, д.6, д.10; пер.3-й К. Маркса, д.1а. В 2016 году выполнены ремонтные работы во всех вышеперечисленных жилых домах. Работы выполнены в объеме 85,66 млн. руб. за счет средств собственников, собранных на счете Фонда капитального ремонта.По данной подпрограмме в 2016 году за счет средств бюджета Рославльского городского поселения внесен взнос на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности Рославльского городского поселения в сумме 1,95 млн. руб., что на 0,04 млн. руб. меньше планируемого. Экономия сложилась за счет приватизации муниципальной собственности. Степень эффективности подпрограммы составила 1,02, что свидетельствует о ее высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 1989.12 | 1947.1 | 97.8875
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 1989.12 | 1947.1 | 97.8875
внебюджетные источники
3) | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | На реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда планировалось направить 21086,37 тыс. руб. за счет всех источников финансирования. Однако за 2016 год на мероприятия по переселению фактически было направлено 13993,48 тыс. руб. за счет всех источников финансирования (в том числе: за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по переселению граждан из аварийного жилищного фонда- 6492,05 тыс. руб., за счет средств Областного бюджета – 5049,58 тыс. руб., за счет средств бюджета Рославльского городского поселения – 2066,47 тыс. руб., уточнение программы 2015 года – 385,39 тыс. руб.), т.к. в результате проведенной независимой экспертизы дома по адресам ул. Пролетарская, д. 113 (1 квартира), ул. Горького, д.23 (4 квартиры) признаны пригодными для проживания. В результате выполнения мероприятий данной подпрограммы за 2016 год переселено было 18 человек в 12 квартир. В качестве целевых показателей подпрограммы определены 2 показателя: 1)расселение дома по адресу г. Рославль ул. Пограничная д.1б; 2) расселение дома по адресу г. Рославль ул. Смоленская д.8. Оба показателя выполнены в полном объеме. Подпрограмма имеет высокую эффективность, степень эффективности сотавила 1.
| ВСЕГО по подпрограмме | 13993.48 | 13993.48 | 100
| федеральный бюджет | 6492.05 | 6492.05 | 100
| областной бюджет | 5049.58 | 5049.58 | 100
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 2451.85 | 2451.85 | 100
бюджеты сельских поселений
| Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области годы |  |  |  | На противопожарные мероприятия в отчетном году направлено 24,95 тыс. руб. За счет выделенных средств были проведены по улице 5-й пер. Пролетарский следующие работы: проложены водопроводные сети, установлены пожарные гидранты, установлена водозаборная колонка. В качестве целевых показателей определены: 1) Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения в домах коридорного типа; 2) проложены водопроводные сети, установлены пожарные гидранты, установлена водозаборная колонка. Все показатели выполнены в полном объеме. Степень эффективности подпрограммы составила 1, что свидетельствуе о ее выской эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 25 | 24.95 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| ВСЕГО | 3337343.7 | 3336343.7 | 99.97
6 | Муниципальная Программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области" |  |  |  | Исполнение муниципальной программы составляет 100%. . В целом реализация муниципальной программы носит положительный характер. Оценка эффективности реализации программы составила 1,0 что соответсвует высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по программе | 8889360 | 8889360 | 100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 8889360 | 8889360 | 100
| Комплекс процессных мероприятий Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 8889360 | 8889360 | 100
| бюджет Рославльского городского поселения | 44 | 43.21 | 98.2045
| внебюджетные источники (средства за счет аренды) | 4520 | 4297.47 | 95.0768
1) | подпрограммы
| Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  | По данной подпрограмме финансирование не предусмотрено. В качестве целевых показателей представлено 6 показателей, из которых не выполнен только один - доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемых в бюджетных учреждениях на территории МО "Рославльский район" - выполнение составило 57,8%. Финансирование данной подпрограммы не предусмотрено. Эффективность данной подпрограммы удовлетворительная, степень эффективности реализации подпрограммы составила 0,77.
| ВСЕГО по подпрограмме | 5511334.37 | 5511334.37
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники (средства за счет аренды)
2) | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  | В рамках данной подпрограммы приобретались приборы учета по договору соц.найма. Выполнение подпрограммы не в полном объеме обусловлено тем, что установка приборов учета на энергоресурсы в квартирах выполнялась на основании обращений жильцов (установлено 6 приборов учета электроэнергии). По данной подпрограмме представлено 7 целевых показателей, 4 из которых выполнены. Не выполнены доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемых в жилищном фонде на территории МО - выполнен на 47%, доля объемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой в жилищном фонде на территории МО - выполнен на 27%, экономия по воде- выполнен на 93%. Данные показатели не выполнены по причине не достаточной активности населения по уставновке вышеуказанных счетчиков и отсутствия рычагов воздействия у ЖКХ, а также высокой степени изношенности коммунальных сетей, которая не позволяет экономно использовать ресурсы. Эффективность реализации подпрограммы составила 0,47, что свидетельствует о ее неудовлетворительной эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 44 | 43.21 | 98.2045
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 44 | 43.21 | 98.2045
внебюджетные источники (средства за счет аренды)
| Энергопотребление и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  | За счет средств, поступивших от сдачи в аренду тепловых сетей, были утеплены здания муниципальных котельных, заменены насосные агрегаты с пониженной мощностью электродвигателя, частично заменено оборудование котельных, проведена реконструкция сетей централизованного теплоснабжения жилищного фонда МО. По данной подпрограмме определены 4 целевых показателя, из которых не выполнено 3 : экономия по тепловой энергии - невыполнение на 79% и экономия по природному газу - невыполнение на 79%, экономия по воде- невыполнение на 7%. Это послужило основной причиной неудовлетворительной эффективности подпрограммы - степень эффективности составила 0,15. Данные показатели не выполнены по причине высокого уровня морального и физического износа (70 % составляют ветхие сети) оборудования и объектов тепло-и газовых сетей на предприятиях МО и отсутствия приборов учета ,в связи с чем осуществляются большие потери и не рациональное расходование теплоэнергии и газа.
| ВСЕГО по подпрограмме | 4520 | #REF! | #REF!
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| ВСЕГО | 8889360 | 8889360 | 100
7 | Муниципальная программа "Усиление борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на территории муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области" | о |  |  | Фактически освоено по муниципальной программе 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по программе | 10000 | 10000 | 100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 10000 | 10000,0 | 100
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для снижения уровня общей преступности" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 10000 | 10000 | 100
| бюджет Рославльского городского поселения | 52672.3 | 47825.99 | 90.7991
| Средства муниципального Дорожного фонда (ГБ) | 7058.4 | 4487.3 | 63.5739
бюджеты сельских поселений
подпрограммы
1) | Содержание автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений на них в рамках благоустройства Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | В данной подпрограмме выделены два основных мероприятия: летнее содержание дорог и зимнее содержание дорог. В рамках основных мероприятий были выполнены следующие виды работ: очистка дорожного покрытия от грязи, снега, ямочный ремонт дорожного покрытия, восстановление профиля гравийных, щебеночных дорог, уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильных дорог и другие работы. Подпрограмма реализована в полном объеме. В качестве целевых показателей взято 14 показателей. Из них выполнено 9, что составляет 64%. Степень эффективности реализации подпрограммы составила 0,53, что свидетельствует о ее неудовлетворительной эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 28952 | 28595.29 | 98.7679
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 28952 | 28595.29 | 98.7679
внебюджетные источники
2) | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, дворовых территорий и проездов к ним в границах Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | В рамках данной подпрограммы проведены работы на следующих участках дорог: ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Островского (участок от ул. Энгельса до 1-го Пролетарского пер.), по 1-му Пролетарскому переулку (участок от ул. Пролетарской до детского сада «Радуга»), по ул. Мичурина (участок автомобильной дороги общего пользования местного значения к «Физкультурно-оздоровительному комплексу» ул. Мичурина д.202), ул. Западная, ул. Пушкина, по 8-му Пролетарскому переулку (от 6-го Пролетарского переулка до 7-го Комсомольского переулка), по ул. Святого Князя Ростислава (участок по ул. Мичурина до ул. Большая Смоленская), по ул. Кирова (участок с пересечением ул. Пролетарская) по ул. Димитрова (от переулка Димитрова), по ул. Рабочий Городок (от ул. Димитрова до 2-го пер. Рабочего Городка), съезд на 2-й пер. Рабочего Городка. Восстановлены остановочные, посадочные площадки и автопавильоны на автобусных остановках. Также произведена оплата в сумме 5,98 млн. руб. (за счет средств бюджета Рославльского городского поселения -4,41 млн. руб. и за счет средств муниципального дорожного фонда- 1,57 млн. руб.) за работы, выполненные в 2015 году. По данной подпрограмме установлено 14 целевых показателей, из них выполнено 9. По причине выполнения только 64% показателей степень эффективности подпрограммы сложилась на уровне 0,43, что свидетельствует о ее неудовлетворительной эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 38365.9 | 36764.1 | 95.8249
федеральный бюджет
| областной бюджет | 26820.2 | 25783.1 | 96.1331
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 4487.3 | 6493.7 | 144.7129
| Средства муниципального Дорожного фонда (ГБ) | 7058.4 | 4487.3 | 63.5739
внебюджетные источники
3) | Безопасность дорожного движения на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | В рамках подпрограммы устанавливались дорожные знаки, проведен ремонт светофорного объекта на перекрестке улиц Карла Маркса, Братская, 4-й пер. Карла Маркса, установлены искусственные неровности с необходимыми дорожными знаками на ул. Пионерская и ул. Первомайская (школа №5),восстановлено 2 пешеходных ограждения на улицах Советская, Пролетарская. По данной подпрограмме установлено 7 целевых показателей, из них выполнено 5. По причине выполнения только 71% показателей степень эффективности подпрограммы сложилась на уровне 0,68, что свидетельствует о ее неудовлетворительной эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 300 | 297.7 | 99.2333
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 300 | 297.7 | 99.2333
внебюджетные источники
4) | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |  |  |  | В рамках подпрограммы муниципальному предприятию МУП «Пригородное ПАТП №2», осуществляющему транспортное обслуживание населения, в границах Рославльского городского поселения предоставляются субсидии на возмещение затрат, не компенсированных доходами, в связи с регулированием тарифов органами местного самоуправления. По данной подпрограмме установлено 2 целевых показателей, они выполнены в полном объеме. Степень эффективности подпрограммы сложилась на уровне 1,1, что свидетельствует о ее высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 14785 | 14785 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 5852 | 5852 | 100
| бюджет Рославльского городского поселения | 8933 | 8933 | 100
внебюджетные источники
Обеспечивающая подпрограмма
| ВСЕГО по подпрограмме | 17242.8 | 17101.17 | 99.1786
| бюджет муниципального района | 7242.8 | 7101.17 | 98.0445
| ВСЕГО | 10000 | 10000 | 100
8 | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" |  |  |  | Исполнение муниципальной программы составляет 100 %. . В целом реализация муниципальной программы носит положительный характер. Оценка эффективности реализации программы составила 1,0 что соответсвует высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по программе | 13000188.1 | 13000188.1 | 100
| федеральный бюджет | 288719.17 | 288719.17
| областной бюджет | 12488997,59 | 12488997,59
| бюджет муниципального района | 222461,34 | 222461,34
| Ведоственный проект "Оказание государственной подддержке детям-сиротам, проживающим на территриии Смоленской области, в обеспечении жильем" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 13000188,1 | 13000188,1 | 100
| бюджет Рославльского городского поселения | 13580.25 | 13000.14 | 95.7283
внебюджетные источники
подпрограммы
1) | Содержание и текущий ремонт жилых помещений многоквартирных домов коридорного типа Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | По подпрограмме освоено 3,4 млн. руб.: предоставлены субсидии МУП «Жилищник» на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием населению, проживающему в домах коридорного типа, жилищных услуг, а также в связи с выполнением судебных решений произведены выплаты по обязательствам муниципального образования. Целевых показателей по данной подпрограмме определено 3, из которых выполнено 2 (не выполнен показатель по ремонту муниципального имущества 34,6 кв. м. по причине неготовности документов для передачи муниципального имущества (общежитие сельскохозяйственного техникума) в Рославльское городское поселение, по этой же причине не осуществлялось и финансирование данного мероприятия). Степень эффективности подпрограммы составила 0,52, что свидетельствует о ее неудовлетворительной эффективности. Такая низкая эффективность сложилась по причине невыполнения 1 из 3 показателей и недофинансирования на 15%, исходя из чего, эффективность использования средств составила всего 0,79.
| ВСЕГО по подпрограмме | 3980.25 | 3400.34 | 85.4303
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 3980.25 | 3400.34 | 85.4303
внебюджетные источники
2) | Оказание услуг населению по помывкам в банях на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | Предоставлены субсидии МУП «ККУ» в сумме 9,0 млн. руб. на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг бань в результате регулирования тарифов органами местного самоуправления. Услугами бань в отчетном году воспользовалась 59,1 тыс. чел., что на 7,0 тыс. чел меньше, чем было запланировано.В связи с невыполнением единственного показателя эффективность использования средств сложилась на нулевом уровне. Исходя из этого, эффективность подпрограммы сложилась на нулевом уровне и эффективность ее неудовлетворительная.
| ВСЕГО по подпрограмме | 9000 | 8999.82 | 99.998
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 9000 | 8999.82 | 99.998
внебюджетные источники
| Оказание услуг населению по сбору и вывозу жидких бытовых отходов на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | Предоставлены субсидии ООО «Жилищник 1» и ООО «Жилищник 3» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению жилищных услуг (сбор и вывоз ЖБО) в сумме 600,0 тыс. руб.. Целевым показателем является количество кубических метров собранных и вывезенных ЖБО - выполнен на 98%. Эффективность реализации подпрограммы сложилась на уровне 0,98, что свидетельствует о ее высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 600 | 599.98 | 99.9967
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 600 | 599.98 | 99.9967
| ВСЕГО | 13000188.1 | 13000188.1 | 100
9 | Муниципальная программа "Героико-патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области" |  |  |  | Исполнение муниципальной программы составляет 80,42%. . В целом реализация муниципальной программы носит положительный характер. Оценка эффективности реализации программы составила 1,00, что соответсвует высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по программе | 100000 | 80420 | 80.42
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 100000 | 80420 | 80.42
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи"" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 99,6% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 100000 | 80420 | 80.4
| бюджет Рославльского городского поселения | 27297.4 | 19308.69 | 70.7345
внебюджетные источники
подпрограммы
1) | Озеленение территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | Денежные средства направлены на такие мероприятия, как снос аварийных деревьев, содержание парков, скверов, пешеходных дорожек, посадка и уход за цветами, покос травы. Подпрограмма исполнена на 100%. Все целевые показатели выполены на 100 %. Эффективность подпрограммы сложилась на уровне 1, что свидетельствует о ее высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 3423.8 | 3423.8 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 3423.8 | 3423.8 | 100
внебюджетные источники
2) | Организация по содержанию мест захоронения на территории муниципального образования Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области |  |  |  | Расходы по подпрограмме составили 1,52 млн. руб. Денежные средства в полном объеме были направлены на предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений МУП «Ритуал-сервис». Эффективность реализации подпрограммы сложилась на уровне 1, что свидетельствует о ее высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 1520 | 1520 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 1520 | 1520 | 100
внебюджетные источники
3) | Уличное освещение на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | Денежные средства в рамках данной подпрограммы направлены на выполнение работ по восстановлению уличного освещения в 17 мкр. около жилого дома №8; в 16 мкр. около жилых домов №21 корпус 2, №6,8,9 в объеме 164,3 тыс. руб., на оплату за потребленную электроэнергию, на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения. В результате проведения энергосберегающих мероприятий (установка приборов учета, замена светильников на энергосберегающие, регулировки освещенности в зависимости от продолжительности светового дня) уменьшился расход потребленных энергоресурсов. В следствии экономии электроэнергии на 01.01.2017 расходы по данному мероприятию снизились на 2 637,44 тыс. руб. Эффективность подпрограммы сложилась на уровне 1,19, что свидетельствует о ее высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 16728.04 | 14072.04 | 84.1225
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 16728.04 | 14072.04 | 84.1225
внебюджетные источники
4) | Охрана окружающей среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | В качестве целевых показателей по подпрограмме определены строительство, ремонт, демонтаж контейнерных площадок для сбора мусора - план 2 шт., уборка несанкционированных мусорных свалок 800 кв.м.. Из-за недофинансирования на 87,5% данной подпрограммы вышеуказанные показатели не выполнены. В связи с чем подпрограммы не эффективна, степень эффективности равна 0. Однако, все выделенные денежные средства (50 тыс. руб.) были освоены в полном объеме, денежные средства направлены на приобретение хозяйственного инвентаря для проведения общероссийских субботников 16 и 23 апреля 2016 года.
| ВСЕГО по подпрограмме | 400 | 49.99 | 12.4975
федеральный бюджет
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 400 | 49.99 | 12.4975
внебюджетные источники
5) | Прочие мероприятия по благоустройству территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | Денежные средства направлены на транспортировку газа к вечному огню - 145,4 тыс.руб., подготовку пляжной зоны отдыха к пляжному сезону, содержание пляжа в летний период – 59 тыс. руб., работы по ремонту надписи и установке цифры «9» на ул. Карла Маркса – 14,205 тыс. руб., ремонт ограждения моста через реку Становка по ул. Святого Князя Ростислава – 24,195 тыс. руб. Все целевые показатели основного мероприятия выполнены. Эффективность реализации основного мероприятия составила 1,64, что свидетельствует о ее высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по основному мероприятию | 399 | 242.86 | 60.8672
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 0 | 0
| бюджет Рославльского городского поселения | 399 | 242.86 | 60.8672
внебюджетные источники
| ВСЕГО | 100000 | 80420 | 80.42
10 | Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» |  |  |  | Исполнение муниципальной программы составляет100%. . В целом реализация муниципальной программы носит положительный характер. Оценка эффективности реализации программы составила 1,00, что соответсвует высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по программе | 35815647.3 | 35815647.3 | 100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 1992000 | 1992000 | 100
| бюджет муниципального района | 33823647.3 | 33823647.3 | 100
| Комплекс процессных мероприятий "Исполнение органами местного самоуправления муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области полномочий органов государственной власти Смоленской области по расчету и предоставлению дотаций городских и сельских поселений муниципального образования" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 35815647.3 | 35815647.3 | 100
бюджет Рославльского городского поселения
| внебюджетные источники (собственные средства сельхоз.предприятий) | 700 | 0 | 0
подпрограммы
1) | Организация развития сельского хозяйства муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |  |  |  | Средства направлены на подготовку проведения и подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи. В результате данного мероприятия полностью выполнено формирование официальной статистической информации об основных показателях произвоства сельскохозяйственной продукции и отраслевой структуре сельского хозяйства. По итогам использования федеральных средств на данное ьмероприятие сложилась экономия в размере 116,1 тыс. руб. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,09 что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 2127.4 | 1311.3 | 61.6386
| федеральный бюджет | 1427.4 | 1311.3 | 91.8663
областной бюджет
бюджет муниципального района
бюджет Рославльского городского поселения
| внебюджетные источники (собственные средства сельхоз.предприятий) | 700 | 0 | 0
| ВСЕГО | 35815647.3 | 35815647.3 | 100
11 | Муниципальная программа "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области |  |  |  | Исполнение муниципальной программы составляет 99,94%. . В целом реализация муниципальной программы носит положительный характер. Оценка эффективности реализации программы составила 1,00, что соответсвует высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по программе | 5885246.1 | 5881596.3 | 99.94
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 5885246.1 | 5881596.3 | 99.94
| Комплекс процессных мероприятий "Предоставление социальных доплат замещавшим муниципальные должности за выслугу лет к пенсии" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 99,94% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по процессным мероприятиям | 5873752.1 | 5870102.3 | 99.94
| Комплекс процессных мероприятий " Ежегодная денежная выплата лицам, удостоянным звания "Почетный гражданин Духовщинского района Смоленской области |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| Комплекс процессных мероприятий " Ежегодная денежная выплата лицам, удостоянным звания "Почетный гражданин Духовщинского района Смоленской области |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по процессным мероприятиям | 11494 | 11494 | 100
бюджет Рославльского городского поселения
| ВСЕГО по процессным мероприятиям | 11494 | 11494 | 100
12 | ВСЕГО | 5885246.1 | 5881596.3 | 99.94
| Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области |  |  |  | Фактически освоено помуниципальной программе 99,9% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации программы составила 1,0, что соответсвует высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по программе | 5000 | 4997.4 | 99.948
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 5000 | 4997.4 | 99.948
| Комплекс процессных мероприятий " Проведение организационных вопросов по противодействию терроризма" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 99,95% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по процессным мероприятиям | 5000 | 4997.4 | 99.948
| бюджет Рославльского городского поселения | 290.1 | 100.43 | 34.6191
внебюджетные источники
1) | основные мероприятия, подпрограммы
| Основное мероприятие 1 "Обслуживание и содержание объектов муниципальной казны" |  |  |  | Денежные средства направлены на обеспечение сохранности и обслуживания казны;содержание объектов системы газоснабжения, которые находятся в муниципальной казне; на уплату налогов.Снижение объемов финансирования данного мероприятия произошло по причине уеньшения охраняемых и обслуживаемых объектов муниципальной собственности в связи с продажей объектов муниципальной собственности. Степень эффективности реализации данной подпрограммы составила 1,02, что соответствует высокой эффективности.
| ВСЕГО по основному мероприятию 1 | 4385.6 | 4270.3 | 97.3709
| бюджет муниципального района | 4215.6 | 4173.9 | 99.0108
2) | бюджет Рославльского городского поселения | 170 | 96.4 | 56.7059
| Основное мероприятие 2 "Распоряжение объектами муниципальной собственности" |  |  |  | Денежные средства направлены на проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности; на изготовление кадастровых паспортов объектов муниципальной собственности, межевание земельных участков; на обеспечение проведения торгов для осуществления сделок, предметом которых являются объекты муниципальной собственности. По данному мероприятию опркеделены 4 целевых показателя, из которых выполнен один - количество публикаций в газете о проведении аукционов, конкурсов для осуществления сделок с объектами муниципальной собственности. Остальные не выполнены:1) количество отчетов об оценке рыночной стоимости, кадастровых паспартов, межевание земельных участков - план 150, факт - 17 (невыполнен по причине недостаточного финансирования и заявительного характера отчетов); количество объектов системы газоснабжения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности - план 50, факт - 5 (невыполнен по причине недофинансирования); количество объектов, с которых уплачиваются налоги - план - 42 , факт - 38. Так как выполнено только 25% целевых показателей и финансирование осуществлялось на 48%, степень эффективности реализации данного мероприятия сотавила всего 0,28, что свидетельствует о неудовлетворительной эффективности.
| ВСЕГО основному мероприятию 2 | 2728 | 1306.63 | 47.897
| бюджет муниципального района | 2607.9 | 1302.6 | 49.9482
3) | бюджет Рославльского городского поселения | 120.1 | 4.03 | 3.3555
| Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  | Денежные средства направлены на финансовое обеспечение Администратора муниципальной программы
| ВСЕГО по подпрограмме | 5035.8 | 4816.6 | 95.6472
| бюджет муниципального района | 5035.8 | 4816.6 | 95.6472
| Комплекс процессных мероприятий " Проведение организационных вопросов по противодействию терроризма" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 99,9% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
13 | ВСЕГО по процессным мероприятиям | 5000 | 4997.4 | 99.948
| ВСЕГО | 5000 | 4997.4 | 99.948
| Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и спорта в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области" |  |  |  | Мероприятия данной муниципальной программы реализованы в разрезе двух региональных проектов, одним ведомственным проектом и 10 комплексами прцессных мероприятий. Фактически исполнено по программе 100%%..Эффективность реализации муниципальной программы оценена с учетом от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее мероприятий, итоговое значение степени эффективности составило за 2023 год 1,0, что соответствует высокой эффективности.
| ВСЕГО по программе | 105338800.9 | 105338780.5 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
| федеральный бюджет | 8289180 | 8289180
| областной бюджет | 2436907 | 2229312,08 |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| бюджет муниципального района | 94612713.9 | 94820288.42
| Региональный проект "Культурная среда" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 8080808 | 8080808 | 100
| Региональный проект "Творческие люди" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 121700 | 121700 | 100
| Ведомственный проект "Развитие театрально-концертного и культурно-досугового обслуживания населения" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 494949 | 494949 | 100
| Комплекс процессных мероприятий "Организация культурно – досугового обслуживания населения" | 37259711.2 | 37259711.2 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 30828277.9 | 30828277.8 | 100
федеральный бюджет
| Ведомственный проект "Развитие театрально-концертного и культурно-досугового обслуживания населения" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| бюджет муниципального района | 165 | 165 | 100
| бюджет Рославльского городского поселения | 0 | 0 | 0
| Комплекс процессных мероприятий "Организация музейного обслуживания" | 3156076.3 | 3156076.3 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 2452562.3 | 2452562.3 | 100
| ВСЕГО | 494949 | 494949 | 100
| Комплекс процессных мероприятий "Организация культурно – досугового обслуживания населения" | 37259711.2 | 37259711.2 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| бюджет муниципального района | 25 | 10 | 40
бюджет Рославльского городского поселения
| Комплекс процессных мероприятий "Организация библиотечного обслуживания населения" | 18676903.7 | 18676903.7 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 15107783.1 | 15107783.1 | 100
| Комплекс процессных мероприятий "Организация музейного обслуживания" | 3156076.3 | 3156076.3 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| Комплекс процессных мероприятий "Организация библиотечного обслуживания населения" | 18676903.7 | 18676903.7 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| бюджет муниципального района | 14188.8 | 14142 | 99.6702
бюджет Рославльского городского поселения
| Комплекс процессных мероприятий "Организация кинообслуживания населения тематическими кинопрограммами" | 3087391.1 | 3087391.1 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 2475700 | 2475700 | 100
федеральный бюджет
| Комплекс процессных мероприятий "Организация кинообслуживания населения тематическими кинопрограммами" | 3087391.1 | 3087391.1 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| бюджет муниципального района | 280 | 84 | 30
бюджет Рославльского городского поселения
| Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | 15433022.9 | 15433022.9 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 99,56 % от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 12759629.8 | 12704118.4 | 99.56
федеральный бюджет
областной бюджет
| Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | 15433022.9 | 15433022.9 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта" | 615697.8 | 615697.8 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100 % от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 504000 | 504000 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта" | 615697.8 | 615697.8 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| бюджет Рославльского городского поселения | 70 | 60 | 85.7143
внебюджетные источники
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области" | 10000 | 10000 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 10000 | 10000 | 100
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области" | 10000 | 10000 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| бюджет Рославльского городского поселения | 70 | 60 | 85.7143
внебюджетные источники
| Комплекс процессных мероприятий "Педагогические кадры". | 91200 | 91200 | 100 | Фактически освоено покомплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 104400 | 104400 | 100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
| Комплекс процессных мероприятий "Педагогические кадры". | 91200 | 91200 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
бюджет муниципального района
| бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | #DIV/0!
| Комплекс процессных мероприятий "Аналитическое, нормативно- методическое обеспечение в сфере культуры" | 2054840 | 2054840 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 1499450 | 1499450 | 100
| Комплекс процессных мероприятий "Аналитическое, нормативно- методическое обеспечение в сфере культуры" | 2054840 | 2054840 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
14 | Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение развития сферы культуры и спорта" | 15675047 | 15675047 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области" | 581454 | 581454 | 100 | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 105338800.9 | 105338780.5 | 100
| Муниципальная программа "Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области |  |  |  | Программа не финансировалась. Мероприятия (не предусматривающие финансирования)выполнены.
| ВСЕГО по программе | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
15 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие архивного дела в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области"
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0
| Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области |  |  |  | Фактически освоено по муниципальной программе 80% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по программе | 2000000 | 1600000 | 80
16 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 1940000 | 1552000 | 80
| бюджет муниципального района | 60000 | 48000 | 80
| Комплекс процессных мероприятий "Создание и развите инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 80% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 2000000 | 1600000 | 80
| Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области |  |  |  | Фактически освоено по муниципальной программе 99,74% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации программы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по программе | 77200 | 77000 | 99.74
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
17 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 77200 | 77000 | 99.7
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 99,74% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
18 | ВСЕГО | 77200 | 77000 | 99.7
| Муниципальная программа "Создание доступной среды для лиц с ограниченными возмижностями, проживающих на территории муниципального образования "Духовщинский район"Смоленской области |  |  |  | Фактически освоено по муниципальной программе 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации программы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по программе | 12000 | 12000 | 100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 12000 | 12000 | 100
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для улучшения качества жизни для лиц с ограниченными возможностями" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
19 | ВСЕГО | 12000 | 12000 | 100
| Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Духовщинский район"Смоленской области |  |  |  | Фактически освоено по муниципальной программе 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации программы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по программе | 5000 | 5000 | 100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 5000 | 5000 | 100
| Комплекс процессных мероприятий "Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
20 | ВСЕГО | 5000 | 5000 | 100
| Муниципальная программа "Безопасный город на территоиии муниципального образования Духовщинский район"Смоленской области |  |  |  | Программа не финансировалась. Мероприятия (не предусматривающие финансирования)выполнены.
| ВСЕГО по программе | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территрии муниципального образования "Духовщинский район"Смоленской области |  |  |  | Финансовые средства по муниципальной программе от запланированного объема финансирования не использованы.Мероприятия (не предусматривающие финансирования)выполнены.
| ВСЕГО по программе | 1467300 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
0 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
21 | бюджет муниципального района | 1467300 | 0 | 0
| Комплекс процессных мероприятий "Регулирование качества окружающей среды" |  |  |  | Финансовые средства по муниципальной программе от запланированного объема финансирования не использованы.Мероприятия (не предусматривающие финансирования)выполнены.
| ВСЕГО | 1467300 | 0 | 0
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территтории муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области" |  |  |  | Фактически освоено помуниципальной программе 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации программы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по программе | 10000 | 9996.5 | 99.96
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
22 | бюджет муниципального района | 10000 | 9996.5 | 100
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 10000 | 9996.5 | 100
| Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области |  |  |  | Фактически освоено по муниципальной программе 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации программы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по программе | 5000 | 5000 | 100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 5000 | 5000 | 100
| Комплекс процессных мероприятий "Оказание мер социальной поддержке семьям с детьми" |  |  |  | Фактически освоено по комплексу процессных мероприятий 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО | 5000 | 5000 | 100