## МП
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации муниципальных программ на территории муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области за 2016 год
тыс.руб.
№ п/п | Наименование программы | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год | Объем финансирования фактически освоенный за 2016 год | Процент освоения средств от объема финансирования, предусмотренного на 2016 год | Примечание
| ВСЕГО по программам | 304533597.87 | 300023796.75 | 98.5191
| федеральный бюджет | 53244616.82 | 53062576.11 | 99.6581
| областной бюджет | 145699029.83 | 141845581.93 | 97.3552
| бюджет муниципального района | 105589951.22 | 105115638.71 | 99.5508
| бюджет Рославльского городского поселения | 92722.52 | 78837.19 | 85.0249
| внебюджетные источники | 67661.2 | 51795.47 | 76.5512
| Средства муниципального дорожного фонда, сформированного за счет средств Рославльского городского поселения | 7058.4 | 4487.3 | 63.5739
| бюджеты сельских поселений | 1379.45 | 27.8 | 2.0153
1 | МП "Развитие сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области" на 2015-2020 годы |  |  |  | Исполнение программы составляет 94,0%. Отклонения произошли в результате сокращения бюджетного финансирования. Несмотря на неблагоприятные экономические условия большая часть мероприятий подпрограмм муниципальной программы выполнены. Эффективность реализации муниципальной программы оценена как средняя . В целом реализация муниципальной программы носит положительный характер.
| ВСЕГО по программе | 394508 | 372441 | 94.41
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 394508 | 372441 | 94.4065
| бюджет Рославльского городского поселения | 1072.7 | 973.16 | 90.7206
внебюджетные источники
подпрограммы
1) | Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранение объектов культурного наследия |  |  |  | По данной подпрограмме фактическое освоено 94,5% от планируемого объема финансирования. Произошло сокращение бюджетных ассигнований на содержание МБУК "Рославльская ЦКС" и МБУК "КЦ Юбилейный" за счет средств бюджета муниципального района,отклонение составило 3,8%, а также было уменьшено финансирование на проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий за счет средств бюджета Рославльского городского поселения, отклонение составило 3,5%. Исполнителем подпрограммы представлено семь показателей для проведения оценки эффективности, из которых выполнены 4 показателя (количество участников в клубных формированиях - % выполнения -101%, количество участников культурно-досуговых мероприятий-% выполнения -100%, количество культурно-досуговых мероприятий - % выполнения - 100%, количество объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных на территории МО "Рославльский район"- % выполнения - 100%), не выполнены 3 показателя (количество клубных формирований - % выполнения 95,1%, по причине, количество объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся в муниципальной собственности - % выполнения - 83,3% по причине, количество объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся в удовлетворительном состоянии - % выполнения - 77,7% по причине). Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 0,7, что соответсвует удовлетворительной эффективности
| ВСЕГО по подпрограмме 1 | 25770.52 | 24340.69 | 94.4517
| федеральный бюджет | 150 | 150 | 100
| областной бюджет | 466.4 | 466.4 | 100
| бюджет муниципального района | 24081.42 | 22751.13 | 94.4759
| бюджет Рославльского городского поселения | 1072.7 | 973.16 | 90.7206
внебюджетные источники
2) | Библиотечное обслуживание населения |  |  |  | Средства направлены на организацию работы МЦБС, услуги связи, на содержание имущества, транспортные услуги, на подписку на периодические издания, комплектование библиотечных фондов и ряд др. мероприятий. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 0,76, что соответсвует удовлетворительной эффективности. В 2016 году были освоены в полном объеме денежные средства, направленные на внедрение новых информационных технологий в организацию библиотечного обслуживания, обеспечение доступа к сети Интернет. Количество жителей, воспользовавшихся услугами муниципальных библиотек составило 46,42 тыс.чел. (что выше планового значения показателя на 0,9%),возросло на 0,2% количество посещений муниципальных библиотек по сравнению с планируемым значением, что составило 430,86 тыс. посещений в год, доля библиотечных фондов, включенных в электронный каталог составила 6,7% (что на 0,2 п.п. выше на планируемого уровня), количество библиотек, подключенных к сети Интернет- 14 (в 2015 году-13, за 2016 года показатель не выполнен на 6,7%).Кроме того, следует отметить, что поступления библиотечных фондов меньше, чем запланировано (Отклонения составили 9,2% от планового значения), массовые мероприятия библиотеками проведены согласно плановым значениям и составили 4091, что на 7,38% больше запланированного.
| ВСЕГО по подпрограмме 2 | 16105.53 | 15715.82 | 97.5803
| федеральный бюджет | 82.55 | 82.55 | 97.5396
| областной бюджет | 184 | 184 | 97.5396
| бюджет муниципального района | 15838.98 | 15449.27 | 97.5396
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
3) | Дополнительное образование детей в сфере художественно-эстетического развития |  |  |  | Данная подпрограмма направлена на реализацию дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере художественно-эстетичсекого развития детей. Мероприятия реализованы МБОУ ДОД "Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки" и МБУ ДО "Рославльская ДХШ". По данной подпрограмме также сокращены бюджетные ассигнования. Отклонения от плана составили 3,2%. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1, что соответсвует высокой эффективности. Количество выпускников детских школ искусств, поступивших в образовательные учреждения среднепрофессионального и высшего образования в сфере культуры и искусства от общего числа выпускников 2016 года составило 10 чел., что выше уровня планового значения на 0,25%); доля учащихся детских школ искусств-победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей от общего числа учащихся детских школ искусств составила 71%; за отчетный период больше на 48 ед. проведено, чем запланировано мероприятий в детских школах искусств; контингент учащихся составил 465 чел.
| ВСЕГО по подпрограмме 3 | 15748 | 15239.72 | 96.7724
федеральный бюджет
| областной бюджет | 681.7 | 681.7 | 100
| бюджет муниципального района | 15066.3 | 14558.02 | 96.6264
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
4) | Музейная деятельность |  |  |  | Средства направлены на приобретение предметов музейного фонда (приобретено 400 предметов, что выше планового значения в 2 раза и выше уровня 2015 года на 200 предметов, такое высокое значение показателя было достигнуто за счет подарков жителей и спонсорской помощи), проведение выставок (проведено 34 выставки, что на 8 ед. или 29% меньше, чем было запланировано, по сравнению с 2015 годом- на 17 мероприятий проведено меньше). Доля населения, посетившая Рославльский историко-художественный музей составила 17% от общего числа населения района, что на 5% меньше, чем в 2015 году; количество экспонируемых и выставленных предметов музейного фонда в отчетном году составили 2200 ед. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 0,45, что соответсвует неулетворительной эффективности. Основным фактором, повлиявшем на низкую оценку послужила низкая степень реализации мероприятий (не менее чем на 95% выполнено 2 из 4 мероприятия).
| ВСЕГО по подпрограмме 4 | 4015.9 | 3924.9 | 97.734
федеральный бюджет
| областной бюджет | 49 | 49 | 100
| бюджет муниципального района | 3966.9 | 3875.9 | 97.706
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
5) | Создание условий для обеспечения бухгалтерского учета в учреждениях культуры и спорта |  |  |  | Денежные средства направлены на обеспечение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, на олату труда младшего обслуживающего персонала. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,02, что соответсвует высокой эффективности. Ответственным исполнителем подпрограммы представлены следующие значения целевых показателей: объем финансовых средств, подлежащих учету по сравнению с предыдущим годом - 23,6%, что выше планового значения на 22,9%, количество предоставляемой отчетной документации 155 ед. - % выполнения - 100%, уровень оснащенности компьютерной техникой и программным обеспечением, соответствующим современным требованиям бух.учета -95% - процент выполнения - 100%.
| ВСЕГО по подпрограмме 5 | 9520.9 | 9361.16 | 98.3222
федеральный бюджет
| областной бюджет | 3211.5 | 3211.5 | 100
| бюджет муниципального района | 6309.4 | 6149.66 | 97.4682
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
6) | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  | Денежные средства направлены на финансовое обеспечение администратора муниципальной программы. В отчетном году было заключено 5 соглашений с организациями различного уровня по вопросам реализации полномочий в сфере культуры, проведено 4 заседания коллегии Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, доля мероприятий сферы культуры, проведенных во взаимодействии с правоохранительными органами составила 100%, что соответствует плану. Все плановые показатели выполнены на 100%.
| ВСЕГО по обеспечивающей подпрограмме | 3235.6 | 3060.22 | 94.5797
| бюджет муниципального района | 3235.6 | 3060.22 | 94.5797
2 | Муниципальная программа "Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на внутримуниципальных пригородных маршрутах муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области по регулируемым государством тарифам на 2015 -2020 годы." |  |  |  | Исполнение программы составляет100%. Эффективность реализации муниципальной программы оценена как высокая . В целом реализация муниципальной программы носит положительный характер.
| ВСЕГО по программе | 3600000 | 3600000 | 100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 3600000 | 3600000 | 100
| бюджет Рославльского городского поселения | 1420 | 1341.8 | 94.493
внебюджетные источники
подпрограммы
1) | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области" |  |  |  | Денежные средства были направлены на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных слоев населения, а также на обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности (МАУ ФОК "Снегирь" и МБУ ФОК "Молодежный" ), на внедрение в МО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО". Степень эффективности реализации подпрограммы составила 0,49, что свидетельствует о неудовлетворительной эффективности. Основной причиной низкой степени реализации послужило не выполнение более чем на 95 % целевых показателей по подпрограмме 1 (выполнено 1 из 2 показателей). Выполнение показателя "Доля граждан района систематически занимающихся физкультурой и спортом" сложилось на уровне 21,5%, что составляет 93,5 % от запланированного значения (принимается к расчету показатель при условии если его значение более 95%). Второй показатель выполнен на 96,6 % (доля обучающихся и систематически занимающихся физкультурой и спротом от общего числа обучающейся молодежи в ФОК.)
| ВСЕГО по подпрограмме 1 | 16851.9 | 16398.04 | 97.3068
федеральный бюджет
| областной бюджет | 0 | 1343.83 | 100
| бюджет муниципального района | 15601.9 | 13845.71 | 88.7437
| бюджет Рославльского городского поселения | 1250 | 1208.5 | 96.68
внебюджетные источники
2) | Развитие системы дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Рославльский район" Смолеснкой области |  |  |  | По данной подпрограмме произошло сокращение финансирования относительно значений 2015 года (на 786,2 тыс. руб.). Не выполнен один из трех целевых показателей количество штатных тренеров-преподователей, работающих в системе дополнительного образования - процент выполнения - 87 % (при плане 30 чел., факт составил 26 чел.). Это послужило основной причиной низкой степени эффективности реализации подпрограммы - 0,62, что означает ее неудовлетворительную эффективность.
| ВСЕГО по подпрограмме 2 | 11129.6 | 11441.93 | 102.8063
федеральный бюджет
| областной бюджет | 0 | 518.9 | 100
| бюджет муниципального района | 11129.6 | 10923.03 | 98.144
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
3) | Развитие молодежной политики |  |  |  | В рамках этой подпрограммы проводилась работа по поддержке и сопровождению талантливой молодежи, проводились мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, допризывную подготовку молодежи и ряд других мероприятий. Всего было проведено 25 мероприятий для молодежи, было выпущено 1350 экземпляров рекламной продукции социальной направленности - не выполнен на 45,5% (показатель не выполнен по причине отсутсвия необходимости в изготовлении информационных материалов), было организовано участие молодежи в 30 областных, всероссийских мероприятиях, доля молодежи (17-35 лет), принявшей участие в мероприятиях, проведенных для данной категории в МО составила 68% и достигла планового показателя. Степень эффективности реализации подпрограммы составила 1,44, что свидетельствует о ее высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме 3 | 238.9 | 109.95 | 46.0234
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 238.9 | 109.95 | 46.0234
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
Комитет образования
3 | Муниципальнная программа "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области на 2015-2020 годы " |  |  |  | Мероприятия данной муниципальной программы реализованы в разрезе восьми подпрограмм..Эффективность реализации муниципальной программы оценена с учетом от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, итоговое значение степени эффективности составило за 2016 год 1,0, что соответствует высокой эффективности. Реализация программы носит положительный характер.
| ВСЕГО по программе | 146111630.94 | 145798446.58 | 99.7857
| федеральный бюджет | 1370494 | 1370494 | 100
| областной бюджет | 106074716.83 | 106074678.83 | 100
| бюджет муниципального района | 38666420.11 | 38353273.75 | 99.1901
бюджет Рославльского городского поселения
| внебюджетные источники | 57241.2 | 42298 | 73.8943
подпрограммы
1) | Развитие дошкольного образования |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 23606745.75 | 23595639.22 | 99.953
федеральный бюджет
| областной бюджет | 114428.9 | 114428.2 | 99.9994
| бюджет муниципального района | 57594.2 | 53160 | 92.301
бюджет Рославльского городского поселения
| внебюджетные источники | 40704 | 33622.1 | 82.6015
2) | Развитие общего образования |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 95689928.73 | 95648255.46 | 99.9564
| федеральный бюджет | 2232.6 | 2232.6 | 100
| областной бюджет | 361255.1 | 361255.1 | 100
| бюджет муниципального района | 81770.1 | 69163.4 | 84.5828
бюджет Рославльского городского поселения
| внебюджетные источники | 16537.2 | 8675.9 | 52.4629
3) | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме 92,5% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 0,9, что соответсвует chtlytq эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 2866400 | 2652781.85 | 92.5475
| федеральный бюджет | 791.6 | 791.6 | 100
| областной бюджет | 1582.9 | 1582.9 | 100
| бюджет муниципального района | 17967.9 | 16831.5 | 93.6754
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
4) | Организация питания обучающихся |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 1926900 | 1926900 | 100
| федеральный бюджет | 4070.5 | 4070.5 | 100
| областной бюджет | 48813.4 | 48071.6 | 98.4803
| бюджет муниципального района | 26 | 26 | 100
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
5) | Дети и семья |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме 85,4% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 0,8, что соответсвует средней эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 42481.84 | 36265.84 | 85.3679
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 557.3 | 531.6 | 95.3885
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
6) | Содействие временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме 84,0% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 0,8, что соответсвует средней эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 50000 | 41998.42 | 83.9968
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 1424.5 | 488 | 34.2576
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
7) | Аналитическое, нормативно-методическое обеспечение образовательного процесса |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме 99,3% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 4422377.62 | 4389847.26 | 99.2644
| федеральный бюджет | 59768.1 | 14567.59 | 24.3735
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 1871.5 | 1870.6 | 99.9519
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
8) | Финансовое обеспечение развития системы образования |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 3088500 | 3088399.53 | 99.9967
федеральный бюджет
| областной бюджет | 1723.4 | 1723.4 | 100
| бюджет муниципального района | 1366.2 | 1358.6 | 99.4437
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
9) | Поддержка детской одаренности и социальной успешности учащихся |  |  |  | В рамках данной подпрограммы были проведены такие мероприятия как, литературно-художественный конкурс "Душа по капле собирает свет", участие в областном конкурсе-соревновании соревнования школьников "Безопасное колесо", научно-практическая конференция "Ключи от тайн Клио" и ряд других мероприятий. В результате реализации данной подпрограммы 34% детей от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях включены в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,5 что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 229.3 | 154.3 | 67.2918
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 229.3 | 154.3 | 67.2918
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
10) | Бухгалтерский учет и отчетность |  |  |  | Денежные средства данной подпрограммы израсходованы на финансовое обеспечение МКУ ЦБО. Администратором определены следующие показатели подпрограммы: своевременная подготовка и сдача бухгалтерской отчетности и наличие плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений. Данные показатели выполнены. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,01, что соответсвует высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 10712 | 10638.3 | 99.312
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 10712 | 10638.3 | 99.312
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
11) | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  | Денежные средства израсходованы на финансовое обеспечение Администратора муниципальной программы.
| ВСЕГО по подпрограмме | 10299.5 | 10096.8 | 98.0319
федеральный бюджет
| областной бюджет | 4200.2 | 4121.2 | 98.1191
| бюджет муниципального района | 6099.3 | 5975.6 | 97.9719
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
4 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области на 2015-2020 годы |  |  |  | Исполнение программы составляет100%. Эффективность реализации муниципальной программы оценена как высокая . В целом реализация муниципальной программы носит положительный характер.
| ВСЕГО по программе | 26930 | 26930 | 100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 26930 | 26930 | 100
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
Комитет ЖКХ, энергетики, дорог и транспорта
5 | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы |  |  |  | Мероприятия данной муниципальной программы реализованы в разрезе одной подпрограммы..Эффективность реализации муниципальной программы оценена с учетом от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, итоговое значение степени эффективности составило за 2016 год 1,0, что соответствует высокой эффективности. Реализация программы носит положительный характер.
| ВСЕГО по программе | 17354745.57 | 17120710.18 | 98.6515
| федеральный бюджет | 605000 | 422959.29 | 69.9106
| областной бюджет | 717900 | 717900 | 100
| бюджет муниципального района | 16031845.57 | 15979850.89 | 99.6757
| бюджет Рославльского городского поселения | 5275.97 | 5225.33 | 99.0402
| внебюджетные источники (средства собственников жилых помещений) | 5200 | 5200 | 100
подпрограммы
1) | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме 99,7% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 15945745.57 | 15893750.89 | 99.6739
федеральный бюджет
| областной бюджет | 14400 | 14400 | 100
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 810 | 801.43 | 98.942
| внебюджетные источники | 5200 | 5200 | 100
2) | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | В краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Рославльское городское поселение Рославльского района на 2015-2016 годы включено 16 домов по следующим адресам:162-й квартал, д.6; 163-й квартал, д.1; 163-й квартал, д. 4; 163-й квартал, д.5;15-й мкр., д.2/2, д.21, д.7, д.31; 17 мкр., д.2/1, д.2/2; 34 мкр., д.13; ул. Пушкина, д.16, д.16а; ул. Товарная, д.6, д.10; пер.3-й К. Маркса, д.1а. В 2016 году выполнены ремонтные работы во всех вышеперечисленных жилых домах. Работы выполнены в объеме 85,66 млн. руб. за счет средств собственников, собранных на счете Фонда капитального ремонта.По данной подпрограмме в 2016 году за счет средств бюджета Рославльского городского поселения внесен взнос на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности Рославльского городского поселения в сумме 1,95 млн. руб., что на 0,04 млн. руб. меньше планируемого. Экономия сложилась за счет приватизации муниципальной собственности. Степень эффективности подпрограммы составила 1,02, что свидетельствует о ее высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 1989.12 | 1947.1 | 97.8875
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 1989.12 | 1947.1 | 97.8875
внебюджетные источники
3) | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | На реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда планировалось направить 21086,37 тыс. руб. за счет всех источников финансирования. Однако за 2016 год на мероприятия по переселению фактически было направлено 13993,48 тыс. руб. за счет всех источников финансирования (в том числе: за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по переселению граждан из аварийного жилищного фонда- 6492,05 тыс. руб., за счет средств Областного бюджета – 5049,58 тыс. руб., за счет средств бюджета Рославльского городского поселения – 2066,47 тыс. руб., уточнение программы 2015 года – 385,39 тыс. руб.), т.к. в результате проведенной независимой экспертизы дома по адресам ул. Пролетарская, д. 113 (1 квартира), ул. Горького, д.23 (4 квартиры) признаны пригодными для проживания. В результате выполнения мероприятий данной подпрограммы за 2016 год переселено было 18 человек в 12 квартир. В качестве целевых показателей подпрограммы определены 2 показателя: 1)расселение дома по адресу г. Рославль ул. Пограничная д.1б; 2) расселение дома по адресу г. Рославль ул. Смоленская д.8. Оба показателя выполнены в полном объеме. Подпрограмма имеет высокую эффективность, степень эффективности сотавила 1.
| ВСЕГО по подпрограмме | 13993.48 | 13993.48 | 100
| федеральный бюджет | 6492.05 | 6492.05 | 100
| областной бюджет | 5049.58 | 5049.58 | 100
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 2451.85 | 2451.85 | 100
бюджеты сельских поселений
4) | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области годы |  |  |  | На противопожарные мероприятия в отчетном году направлено 24,95 тыс. руб. За счет выделенных средств были проведены по улице 5-й пер. Пролетарский следующие работы: проложены водопроводные сети, установлены пожарные гидранты, установлена водозаборная колонка. В качестве целевых показателей определены: 1) Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения в домах коридорного типа; 2) проложены водопроводные сети, установлены пожарные гидранты, установлена водозаборная колонка. Все показатели выполнены в полном объеме. Степень эффективности подпрограммы составила 1, что свидетельствуе о ее выской эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 25 | 24.95 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 25 | 24.95 | 100
внебюджетные источники
6 | Муниципальная Программа "Управление финансами в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области" на 2014-2020 годы |  |  |  | Мероприятия данной муниципальной программы реализованы в разрезе одной подпрограммы..Эффективность реализации муниципальной программы оценена с учетом от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, итоговое значение степени эффективности составило за 2016 год 1,0, что соответствует высокой эффективности. Реализация программы носит положительный характер.
| ВСЕГО по программе | 5511334.37 | 5511334.37 | 100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 48700 | 48700 | 100
| бюджет муниципального района | 5462634.37 | 5462634.37 | 100
| бюджет Рославльского городского поселения | 44 | 43.21 | 98.2045
| внебюджетные источники (средства за счет аренды) | 4520 | 4297.47 | 95.0768
1) | подпрограммы
| Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  | Мероприятия данной муниципальной программы реализованы в разрезе одной подпрограммы..Эффективность реализации муниципальной программы оценена с учетом от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, итоговое значение степени эффективности составило за 2016 год 1,0, что соответствует высокой эффективности. Реализация программы носит положительный характер.
| ВСЕГО по подпрограмме | 5511334.37 | 5511334.37 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники (средства за счет аренды)
2) | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  | В рамках данной подпрограммы приобретались приборы учета по договору соц.найма. Выполнение подпрограммы не в полном объеме обусловлено тем, что установка приборов учета на энергоресурсы в квартирах выполнялась на основании обращений жильцов (установлено 6 приборов учета электроэнергии). По данной подпрограмме представлено 7 целевых показателей, 4 из которых выполнены. Не выполнены доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемых в жилищном фонде на территории МО - выполнен на 47%, доля объемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой в жилищном фонде на территории МО - выполнен на 27%, экономия по воде- выполнен на 93%. Данные показатели не выполнены по причине не достаточной активности населения по уставновке вышеуказанных счетчиков и отсутствия рычагов воздействия у ЖКХ, а также высокой степени изношенности коммунальных сетей, которая не позволяет экономно использовать ресурсы. Эффективность реализации подпрограммы составила 0,47, что свидетельствует о ее неудовлетворительной эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 44 | 43.21 | 98.2045
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 44 | 43.21 | 98.2045
внебюджетные источники (средства за счет аренды)
3) | Энергопотребление и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  | За счет средств, поступивших от сдачи в аренду тепловых сетей, были утеплены здания муниципальных котельных, заменены насосные агрегаты с пониженной мощностью электродвигателя, частично заменено оборудование котельных, проведена реконструкция сетей централизованного теплоснабжения жилищного фонда МО. По данной подпрограмме определены 4 целевых показателя, из которых не выполнено 3 : экономия по тепловой энергии - невыполнение на 79% и экономия по природному газу - невыполнение на 79%, экономия по воде- невыполнение на 7%. Это послужило основной причиной неудовлетворительной эффективности подпрограммы - степень эффективности составила 0,15. Данные показатели не выполнены по причине высокого уровня морального и физического износа (70 % составляют ветхие сети) оборудования и объектов тепло-и газовых сетей на предприятиях МО и отсутствия приборов учета ,в связи с чем осуществляются большие потери и не рациональное расходование теплоэнергии и газа.
| ВСЕГО по подпрограмме | 4520 | 4297.47 | 95.0768
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
бюджет Рославльского городского поселения
| внебюджетные источники (средства за счет аренды) | 4520 | 4297.47 | 95.0768
7 | Муниципальная программа "По усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на территории муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области на 2015-2020 годы |  |  |  | Исполнение программы составляет100%. Эффективность реализации муниципальной программы оценена как высокая . В целом реализация муниципальной программы носит положительный характер.
| ВСЕГО по программе | 5000 | 5000 | 100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 5000 | 5000 | 100
| бюджет Рославльского городского поселения | 43672.1 | 38784.43 | 88.8083
| Средства муниципального Дорожного фонда (ГБ) | 7058.4 | 4487.3 | 63.5739
бюджеты сельских поселений
подпрограммы
1) | Содержание автомобильных дорог общего пользования, инженерных сооружений на них в рамках благоустройства Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | В данной подпрограмме выделены два основных мероприятия: летнее содержание дорог и зимнее содержание дорог. В рамках основных мероприятий были выполнены следующие виды работ: очистка дорожного покрытия от грязи, снега, ямочный ремонт дорожного покрытия, восстановление профиля гравийных, щебеночных дорог, уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильных дорог и другие работы. Подпрограмма реализована в полном объеме. В качестве целевых показателей взято 14 показателей. Из них выполнено 9, что составляет 64%. Степень эффективности реализации подпрограммы составила 0,53, что свидетельствует о ее неудовлетворительной эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 28952 | 28595.29 | 98.7679
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 28952 | 28595.29 | 98.7679
внебюджетные источники
2) | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, дворовых территорий и проездов к ним в границах Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | В рамках данной подпрограммы проведены работы на следующих участках дорог: ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Островского (участок от ул. Энгельса до 1-го Пролетарского пер.), по 1-му Пролетарскому переулку (участок от ул. Пролетарской до детского сада «Радуга»), по ул. Мичурина (участок автомобильной дороги общего пользования местного значения к «Физкультурно-оздоровительному комплексу» ул. Мичурина д.202), ул. Западная, ул. Пушкина, по 8-му Пролетарскому переулку (от 6-го Пролетарского переулка до 7-го Комсомольского переулка), по ул. Святого Князя Ростислава (участок по ул. Мичурина до ул. Большая Смоленская), по ул. Кирова (участок с пересечением ул. Пролетарская) по ул. Димитрова (от переулка Димитрова), по ул. Рабочий Городок (от ул. Димитрова до 2-го пер. Рабочего Городка), съезд на 2-й пер. Рабочего Городка. Восстановлены остановочные, посадочные площадки и автопавильоны на автобусных остановках. Также произведена оплата в сумме 5,98 млн. руб. (за счет средств бюджета Рославльского городского поселения -4,41 млн. руб. и за счет средств муниципального дорожного фонда- 1,57 млн. руб.) за работы, выполненные в 2015 году. По данной подпрограмме установлено 14 целевых показателей, из них выполнено 9. По причине выполнения только 64% показателей степень эффективности подпрограммы сложилась на уровне 0,43, что свидетельствует о ее неудовлетворительной эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 38365.9 | 36764.1 | 95.8249
федеральный бюджет
| областной бюджет | 26820.2 | 25783.1 | 96.1331
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 4487.3 | 6493.7 | 144.7129
| Средства муниципального Дорожного фонда (ГБ) | 7058.4 | 4487.3 | 63.5739
внебюджетные источники
3) | Безопасность дорожного движения на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | В рамках подпрограммы устанавливались дорожные знаки, проведен ремонт светофорного объекта на перекрестке улиц Карла Маркса, Братская, 4-й пер. Карла Маркса, установлены искусственные неровности с необходимыми дорожными знаками на ул. Пионерская и ул. Первомайская (школа №5),восстановлено 2 пешеходных ограждения на улицах Советская, Пролетарская. По данной подпрограмме установлено 7 целевых показателей, из них выполнено 5. По причине выполнения только 71% показателей степень эффективности подпрограммы сложилась на уровне 0,68, что свидетельствует о ее неудовлетворительной эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 300 | 297.7 | 99.2333
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 300 | 297.7 | 99.2333
внебюджетные источники
4) | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |  |  |  | В рамках подпрограммы муниципальному предприятию МУП «Пригородное ПАТП №2», осуществляющему транспортное обслуживание населения, в границах Рославльского городского поселения предоставляются субсидии на возмещение затрат, не компенсированных доходами, в связи с регулированием тарифов органами местного самоуправления. По данной подпрограмме установлено 2 целевых показателей, они выполнены в полном объеме. Степень эффективности подпрограммы сложилась на уровне 1,1, что свидетельствует о ее высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 14785 | 14785 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 5852 | 5852 | 100
| бюджет Рославльского городского поселения | 8933 | 8933 | 100
внебюджетные источники
5) | Обеспечивающая подпрограмма
| ВСЕГО по подпрограмме | 8242.6 | 8059.61 | 97.7799
| бюджет муниципального района | 7242.8 | 7101.17 | 98.0445
| бюджет Рославльского городского поселения | 999.8 | 958.44 | 95.8632
8 | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы |  |  |  | Исполнение программы составляет100%. Эффективность реализации муниципальной программы оценена как высокая . В целом реализация муниципальной программы носит положительный характер.
| ВСЕГО по программе | 14256917 | 14256917 | 100
| федеральный бюджет | 1540504 | 1540504 | 100
| областной бюджет | 12600313.1 | 12600313.1 | 100
| бюджет муниципального района | 116099.9 | 116099.9 | 100
| бюджет Рославльского городского поселения | 13580.25 | 13000.14 | 95.7283
внебюджетные источники
подпрограммы
1) | Содержание и текущий ремонт жилых помещений многоквартирных домов коридорного типа Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | По подпрограмме освоено 3,4 млн. руб.: предоставлены субсидии МУП «Жилищник» на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием населению, проживающему в домах коридорного типа, жилищных услуг, а также в связи с выполнением судебных решений произведены выплаты по обязательствам муниципального образования. Целевых показателей по данной подпрограмме определено 3, из которых выполнено 2 (не выполнен показатель по ремонту муниципального имущества 34,6 кв. м. по причине неготовности документов для передачи муниципального имущества (общежитие сельскохозяйственного техникума) в Рославльское городское поселение, по этой же причине не осуществлялось и финансирование данного мероприятия). Степень эффективности подпрограммы составила 0,52, что свидетельствует о ее неудовлетворительной эффективности. Такая низкая эффективность сложилась по причине невыполнения 1 из 3 показателей и недофинансирования на 15%, исходя из чего, эффективность использования средств составила всего 0,79.
| ВСЕГО по подпрограмме | 3980.25 | 3400.34 | 85.4303
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 3980.25 | 3400.34 | 85.4303
внебюджетные источники
2) | Оказание услуг населению по помывкам в банях на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | Предоставлены субсидии МУП «ККУ» в сумме 9,0 млн. руб. на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг бань в результате регулирования тарифов органами местного самоуправления. Услугами бань в отчетном году воспользовалась 59,1 тыс. чел., что на 7,0 тыс. чел меньше, чем было запланировано.В связи с невыполнением единственного показателя эффективность использования средств сложилась на нулевом уровне. Исходя из этого, эффективность подпрограммы сложилась на нулевом уровне и эффективность ее неудовлетворительная.
| ВСЕГО по подпрограмме | 9000 | 8999.82 | 99.998
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 9000 | 8999.82 | 99.998
внебюджетные источники
3) | Оказание услуг населению по сбору и вывозу жидких бытовых отходов на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | Предоставлены субсидии ООО «Жилищник 1» и ООО «Жилищник 3» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению жилищных услуг (сбор и вывоз ЖБО) в сумме 600,0 тыс. руб.. Целевым показателем является количество кубических метров собранных и вывезенных ЖБО - выполнен на 98%. Эффективность реализации подпрограммы сложилась на уровне 0,98, что свидетельствует о ее высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 600 | 599.98 | 99.9967
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 600 | 599.98 | 99.9967
внебюджетные источники
9 | Муниципальная программа ""Героико-патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области на 2015-2020 год" |  |  |  | Исполнение программы составляет100%. Эффективность реализации муниципальной программы оценена как высокая . В целом реализация муниципальной программы носит положительный характер.
| ВСЕГО по программе | 175236.9 | 175236.9 | 100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 175236.9 | 175236.9 | 100
| бюджет Рославльского городского поселения | 27297.4 | 19308.69 | 70.7345
внебюджетные источники
подпрограммы
1) | Озеленение территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | Денежные средства направлены на такие мероприятия, как снос аварийных деревьев, содержание парков, скверов, пешеходных дорожек, посадка и уход за цветами, покос травы. Подпрограмма исполнена на 100%. Все целевые показатели выполены на 100 %. Эффективность подпрограммы сложилась на уровне 1, что свидетельствует о ее высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 3423.8 | 3423.8 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 3423.8 | 3423.8 | 100
внебюджетные источники
2) | Организация по содержанию мест захоронения на территории муниципального образования Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области |  |  |  | Расходы по подпрограмме составили 1,52 млн. руб. Денежные средства в полном объеме были направлены на предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений МУП «Ритуал-сервис». Эффективность реализации подпрограммы сложилась на уровне 1, что свидетельствует о ее высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 1520 | 1520 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 1520 | 1520 | 100
внебюджетные источники
3) | Уличное освещение на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | Денежные средства в рамках данной подпрограммы направлены на выполнение работ по восстановлению уличного освещения в 17 мкр. около жилого дома №8; в 16 мкр. около жилых домов №21 корпус 2, №6,8,9 в объеме 164,3 тыс. руб., на оплату за потребленную электроэнергию, на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения. В результате проведения энергосберегающих мероприятий (установка приборов учета, замена светильников на энергосберегающие, регулировки освещенности в зависимости от продолжительности светового дня) уменьшился расход потребленных энергоресурсов. В следствии экономии электроэнергии на 01.01.2017 расходы по данному мероприятию снизились на 2 637,44 тыс. руб. Эффективность подпрограммы сложилась на уровне 1,19, что свидетельствует о ее высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 16728.04 | 14072.04 | 84.1225
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 16728.04 | 14072.04 | 84.1225
внебюджетные источники
4) | Охрана окружающей среды на территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | В качестве целевых показателей по подпрограмме определены строительство, ремонт, демонтаж контейнерных площадок для сбора мусора - план 2 шт., уборка несанкционированных мусорных свалок 800 кв.м.. Из-за недофинансирования на 87,5% данной подпрограммы вышеуказанные показатели не выполнены. В связи с чем подпрограммы не эффективна, степень эффективности равна 0. Однако, все выделенные денежные средства (50 тыс. руб.) были освоены в полном объеме, денежные средства направлены на приобретение хозяйственного инвентаря для проведения общероссийских субботников 16 и 23 апреля 2016 года.
| ВСЕГО по подпрограмме | 400 | 49.99 | 12.4975
федеральный бюджет
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 400 | 49.99 | 12.4975
внебюджетные источники
5) | Прочие мероприятия по благоустройству территории Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области |  |  |  | Денежные средства направлены на транспортировку газа к вечному огню - 145,4 тыс.руб., подготовку пляжной зоны отдыха к пляжному сезону, содержание пляжа в летний период – 59 тыс. руб., работы по ремонту надписи и установке цифры «9» на ул. Карла Маркса – 14,205 тыс. руб., ремонт ограждения моста через реку Становка по ул. Святого Князя Ростислава – 24,195 тыс. руб. Все целевые показатели основного мероприятия выполнены. Эффективность реализации основного мероприятия составила 1,64, что свидетельствует о ее высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по основному мероприятию | 399 | 242.86 | 60.8672
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 0 | 0
| бюджет Рославльского городского поселения | 399 | 242.86 | 60.8672
внебюджетные источники
Отдел сельского хозяйства
10 | Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» на 2015 - 2020 годы" |  |  |  | Исполнение программы составляет100%. Эффективность реализации муниципальной программы оценена как высокая . В целом реализация муниципальной программы носит положительный характер.
| ВСЕГО по программе | 21788600 | 21788600 | 100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 21074500 | 21074500 | 100
| бюджет муниципального района | 714100 | 714100 | 100
бюджет Рославльского городского поселения
| внебюджетные источники (собственные средства сельхоз.предприятий) | 700 | 0 | 0
подпрограммы
1) | Организация развития сельского хозяйства муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области |  |  |  | Средства направлены на подготовку проведения и подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи. В результате данного мероприятия полностью выполнено формирование официальной статистической информации об основных показателях произвоства сельскохозяйственной продукции и отраслевой структуре сельского хозяйства. По итогам использования федеральных средств на данное ьмероприятие сложилась экономия в размере 116,1 тыс. руб. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,09 что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 2127.4 | 1311.3 | 61.6386
| федеральный бюджет | 1427.4 | 1311.3 | 91.8663
областной бюджет
бюджет муниципального района
бюджет Рославльского городского поселения
| внебюджетные источники (собственные средства сельхоз.предприятий) | 700 | 0 | 0
Комитет по торговле, услугам, развитию малого предпринимательства
11 | Муниципальная программа "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области" на 2015-2020 годы" |  |  |  | Исполнение программы составляет100%. Эффективность реализации муниципальной программы оценена как высокая . В целом реализация муниципальной программы носит положительный характер.
| ВСЕГО по программе | 4228353.68 | 4228353.68 | 100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 4228353.68 | 4228353.68 | 100
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
Комитет имущественных и земельных отношений
12 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области" |  |  |  | Исполнение программы составляет100%. Эффективность реализации муниципальной программы оценена как высокая . В целом реализация муниципальной программы носит положительный характер.
| ВСЕГО по программе | 98960.99 | 98960.99 | 100
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 0 | 0 | 0
| бюджет муниципального района | 98960.99 | 98960.99 | 100
| бюджет Рославльского городского поселения | 290.1 | 100.43 | 34.6191
внебюджетные источники
основные мероприятия, подпрограммы
1) | Основное мероприятие 1 "Обслуживание и содержание объектов муниципальной казны" |  |  |  | Денежные средства направлены на обеспечение сохранности и обслуживания казны;содержание объектов системы газоснабжения, которые находятся в муниципальной казне; на уплату налогов.Снижение объемов финансирования данного мероприятия произошло по причине уеньшения охраняемых и обслуживаемых объектов муниципальной собственности в связи с продажей объектов муниципальной собственности. Степень эффективности реализации данной подпрограммы составила 1,02, что соответствует высокой эффективности.
| ВСЕГО по основному мероприятию 1 | 4385.6 | 4270.3 | 97.3709
| бюджет муниципального района | 4215.6 | 4173.9 | 99.0108
| бюджет Рославльского городского поселения | 170 | 96.4 | 56.7059
2) | Основное мероприятие 2 "Распоряжение объектами муниципальной собственности" |  |  |  | Денежные средства направлены на проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности; на изготовление кадастровых паспортов объектов муниципальной собственности, межевание земельных участков; на обеспечение проведения торгов для осуществления сделок, предметом которых являются объекты муниципальной собственности. По данному мероприятию опркеделены 4 целевых показателя, из которых выполнен один - количество публикаций в газете о проведении аукционов, конкурсов для осуществления сделок с объектами муниципальной собственности. Остальные не выполнены:1) количество отчетов об оценке рыночной стоимости, кадастровых паспартов, межевание земельных участков - план 150, факт - 17 (невыполнен по причине недостаточного финансирования и заявительного характера отчетов); количество объектов системы газоснабжения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности - план 50, факт - 5 (невыполнен по причине недофинансирования); количество объектов, с которых уплачиваются налоги - план - 42 , факт - 38. Так как выполнено только 25% целевых показателей и финансирование осуществлялось на 48%, степень эффективности реализации данного мероприятия сотавила всего 0,28, что свидетельствует о неудовлетворительной эффективности.
| ВСЕГО основному мероприятию 2 | 2728 | 1306.63 | 47.897
| бюджет муниципального района | 2607.9 | 1302.6 | 49.9482
| бюджет Рославльского городского поселения | 120.1 | 4.03 | 3.3555
3) | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  | Денежные средства направлены на финансовое обеспечение Администратора муниципальной программы
| ВСЕГО по подпрограмме | 5035.8 | 4816.6 | 95.6472
| бюджет муниципального района | 5035.8 | 4816.6 | 95.6472
| бюджет Рославльского городского поселения | 0 | 0
Администрация муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области
13 | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и спорта в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области" на 2015 – 2020 г г. |  |  |  | Мероприятия данной муниципальной программы реализованы в разрезе десяти подпрограмм..Эффективность реализации муниципальной программы оценена с учетом от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, итоговое значение степени эффективности составило за 2016 год 0,9, что соответствует высокой эффективности. Реализация программы носит положительный характер.
| ВСЕГО по программе | 90775888.32 | 86894967.95 | 95.7247
| федеральный бюджет | 49728618.82 | 49728618.82 | 100
| областной бюджет | 5182900 | 1329490 | 25.6515
| бюджет муниципального района | 35864369.5 | 35836859.13 | 99.9233
| бюджет Рославльского городского поселения | 0 | 0
внебюджетные источники
подпрограммы
1) | Организация культурно – досугового обслуживания населения" на 2015- 2020гг |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме 99,9% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 13988542.25 | 13977420.2 | 99.9205
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 165 | 165 | 100
| бюджет Рославльского городского поселения | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
2) | Подпрограмма "Организация музейного обслуживания" на 2015- 2020гг |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 1353309.89 | 1353215.89 | 99.9931
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 25 | 10 | 40
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
3) | "Организация библиотечного обслуживания населения" на 2015- 2020гг |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме 99,8% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 7325684.39 | 7311389.15 | 99.8049
федеральный бюджет
| областной бюджет | 220 | 220 | 100
| бюджет муниципального района | 14188.8 | 14142 | 99.6702
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
4) | "Организация кинообслуживания населения тематическими кинопрограммами" на 2015- 2020гг |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме 99,8% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 959445.5 | 957542.3 | 99.8016
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 280 | 84 | 30
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
5) | "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2015- 2020гг |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 6204287.47 | 6204287.47 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 15 | 10 | 66.6667
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
Комитет по местному самоуправлению
6) | "Развитие физической культуры и спорта" на 2015– 2020 гг |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности..
| ВСЕГО по подпрограмме | 600000 | 599911.14 | 99.9852
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 70 | 60 | 85.7143
внебюджетные источники
основные мероприятия
7) | "Безопасность учреждений культуры и искусства на 2015– 2020 гг |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 150000 | 150000 | 100
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 70 | 60 | 85.7143
внебюджетные источники
Комитет по строительству и архитектуре
8) | Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании "Духовщинский район" Смоленской области" на 2015– 2020 гг |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 86000 | 86000 | 100
| федеральный бюджет | 1547.36 | 6202.7 | 400.8569
| областной бюджет | 40045.7 | 21982.1 | 54.8925
бюджет муниципального района
| бюджеты сельских поселений | 1379.45 | 27.8 | 2.0153
внебюджетные источники
9) | "Аналитическое, нормативно- методическое обеспечение в сфере культуры" на 2015– 2020 гг |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 1156600 | 1156592.98 | 99.9994
| федеральный бюджет | 0 | 0
| областной бюджет | 986.58 | 986.58 | 100
| бюджет муниципального района | 4235.69 | 4087.67 | 96.5054
внебюджетные источники
подпрограммы
10) | "Финансовое обеспечение развития сферы культуры и спорта" на 2015– 2020 гг |  |  |  | Фактически освоено по подпрограмме 100% от запланированного объема финансирования.Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 1,0, что соответсвует высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 5290200 | 5290200 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 295 | 295 | 100
внебюджетные источники
2) | Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  | В отчетном году двум молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (в 2015 году жилищные условия улучшили 5 семей, в 2014 году - 6 молодых семей, в 2013 году - 5 молодых семей). Степень эффективности реализации подпрограммы составила 1,05, что свидетельствует о ее высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 1205.82 | 1151.01 | 95.4545
федеральный бюджет
| областной бюджет | 986.58 | 986.58 | 100
| бюджет муниципального района | 219.24 | 164.43 | 75
внебюджетные источники
3) | Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области |  |  |  | В отчетном периоде пенсионное обеспечение получили 54 муниципальных служащих. В целом пенсии начислены и выплачены в отчетном году в полном объеме. Степень эффективности реализации подпрограммы составила 1,03, что свидетельствует о ее высокой эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 2755 | 2725.7 | 98.9365
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 3721.45 | 3628.24 | 97.4953
внебюджетные источники
Комитет информационных технологий
17 | Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием "Рославльский район" Смоленской области на 2014-2017 годы |  |  |  | Реализация муниципальной программы проанализирована в разрезе 2-х подпрограмм. В целом запланированные мероприятия подпрограмм выполнены. В целях повышения уровня эффективности управления муниципальным образованием «Рославльский район» Смоленской области достигнуты следующие целевые показатели: численность населения ,, охваченного радиовещанием - 40000 чел., процент населения МО, имеющего возможность приема радиоканала - 50 %, уровень обеспеченности транспортными средствами составляет 100%; здания и служебные помещения находились в надлежащем состоянии, обеспечена их охрана; финансовое обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области осуществлялось в рамках обеспечивающей подпрограммы.По подпрограмме 3 из бюджета муниципального района выделено 9856,2 тыс.руб., а фактичести израсходовано 9227,8 тыс.руб. Остаток денежных средств в сумме 596,08 тыс.руб. будет освоен в 2017 году. В качестве целевых показателей по Программе были взяты следующие показатели: Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области - план 93%, факт-93%, уровень обеспеченности транспортными средствами - план 100%, факт 100%; уровень содержания и охраны зданий и служебных помещений в надлежащем порядке - план 100%, факт - 100%. Эффективность реализации Программы сложилась на уровне 1,03, что свидетельствует о высокой степени эффективности Программы.
| ВСЕГО по программе | 42937 | 41300.6 | 96.1888
| федеральный бюджет | 1980.7 | 1980.7 | 100
| областной бюджет | 1330 | 1330 | 100
| бюджет муниципального района | 39626.3 | 37989.9 | 95.8704
внебюджетные источники
подпрограммы
1) | Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Рославльский район" Смоленской области |  |  |  | В связи с принятием МУП "Редакция газеты "Рославльская правда" и его имущества в государственную собственность Смоленской области финансирование данной подпрограммы с 2016 года не осуществляется и мероприятия не реализуются.
| ВСЕГО по подпрограмме | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального района
внебюджетные источники
2) | Развитие информационной среды с применением информационных технологий в муниципальном образовании "Рославльский район" Смоленской области |  |  |  | Денежные средства направлены на обеспечение радиовещания в муниципальном районе. Численность населения в муниципальном районе, охваченного радиовещанием составила 40000 чел., 50% населения района имеет возможность приема радиоканала. Достигнутые значения целевых показателей соответствуют плановым. ффективность реализации подпрограммы составила 1,01, что соответсвует высокой степени реализации.
| ВСЕГО по подпрограмме | 1111 | 1099 | 98.9199
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 1111 | 1099 | 98.9199
внебюджетные источники
3) | Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области и структурных подразделений Администрации муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области |  |  |  | Денежные средства направлены на организацию автотранспортного обслуживания и хозяйственное обеспечение деятельности Администрации муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области. Администратором представлено 3 целевых показателя. Уровень обеспеченности транспортными средствами - 100 %, уровень содержания зданий и служебных помещений в надлежащем порядке - 100 %, уровень обеспеченности охраны помещений - 100 %. Эффективность реализации подпрограммы сотавляет 1,06, что соответствует высокой степени реализации.
| ВСЕГО по подпрограмме | 9856.2 | 9227.8 | 93.6243
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 9856.2 | 9227.8 | 93.6243
внебюджетные источники
4) | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  | Денежные средства направлены на финансовое обеспечение Администрации муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области - главного распорядителя бюджетных средств.
| ВСЕГО по подпрограмме | 31969.8 | 30973.8 | 96.8846
| федеральный бюджет | 1980.7 | 1980.7 | 100
| областной бюджет | 1330 | 1330 | 100
| бюджет муниципального района | 28659.1 | 27663.1 | 96.5247
Рославльское финуправление
18 | Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Рославльский район" Смоленской области на 2014-2020 годы |  |  |  | В рамках реализации данной муниципальной программы сформированы следующие приоритеты бюджетной политики в муниципальном районе (целевые показатели): соблюдение порядка и сроков разработки проектов бюджета муниципального района и бюджета Рославльского городского поселения; утверждение Рославльской районной Думой и Советом депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области решений о бюджетах муниципального района и городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период; соблюдение установленных законодательством РФ требований о сроках и составе отчетности об исполнении бюджета муниципального района и бюджета городского поселения; предоставление годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в Рославльскую районную Думу, отчета об исполнении бюджета городского поселения в Совет депутатов; охват бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (97,9%) и бюджета городского поселения (95,9%) показателями, характеризующими цели и результаты их использования; соблюдение установленных бюджетным законодательством параметров отношения объема муниципального долга муниципального образования "Рославльский район" к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (30,9 %);соблюдение установленной бюджетным законодательством доли расходов бюджета муниципального района (1,4%)и бюджета городского поселения (0,8%), за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ;определение общего объема районного фонда финансовой поддержки поселений и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района. Все показатели муниципальной программы выполнены. Степень эффективности реализации МП составила 1,01, что свидетельствует о ее высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по программе | 80160.7 | 80041.3 | 99.851
федеральный бюджет
| областной бюджет | 62397.9 | 62397.9 | 100
| бюджет муниципального района | 17762.8 | 17643.4 | 99.3278
| бюджеты сельских поселений |  |  | 0
подпрограммы
1) | Управление муниципальным долгом муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области |  |  |  | По данной подпрограмме предствлено выполнение 4-х целевых показателей: отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений -30,9%; отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета городского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений - 9,2%; доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов,которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ - 1,4%; доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета городского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетной системы РФ - 0,8%. Запланированные значения целевых показателей выполнены. Эффективность реализации подпрограммы сложилась на уровне 1,16, что свидетельствует о ее высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 7800 | 7753.4 | 99.4026
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 7800 | 7753.4 | 99.4026
бюджеты поселений
2) | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области |  |  |  | По результатам подпрограммы достигнуты следующие результаты: реализовано основное мероприятие, включающее в себя определение общего объема районного фонда финансовой поддержки поселений и распределение указанных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав МО "Рославльский район" Смоленской области в соответствии с областным законодательством. Эффективность реализации подпрограммы сложиласть на уровне 1,0, что свидетельствует о ее высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по подпрограмме | 62965.4 | 62965.4 | 100
федеральный бюджет
| областной бюджет | 62397.9 | 62397.9 | 100
| бюджет муниципального района | 567.5 | 567.5 | 100
бюджеты поселений
3) | Обеспечивающая подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" |  |  |  | Рославльским финуправлением, как исполнителем данной подпрограммы осуществлено составление проектов бюджета муницпального района и бюджета Рославльского городского поселения прогноза консолидированного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, установленные бюджетным законодательством, доведены главным распорядителям средств бюджета муниципального района и бюджета Рославльского городского поселения предельные объемы бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; проведены публичные слушания по проектам решений о бюджетах муниципального района и бюджете городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; утверждены указания по применению целевых статей расходов бюджета муниципального района на 2017 год; разработаны проекты нормативных правовых актов Администрации муниципального района, решений Рославльской районной Думы и Совета депутатов Рославльского городского поселения по курируемым вопросам; в целях обеспечения полного и доступного информирования граждан об основных показателях бюджета муниципального района и бюджета Рославльского городского поселения сформирован и размещен на официалном сайте Администрации МО "бюджет для граждан". Все показатели выполнены.
| ВСЕГО по подпрограмме | 9395.3 | 9322.5 | 99.2251
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 9395.3 | 9322.5 | 99.2251
| бюджеты поселений |  |  | 0
19 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области" на 2016-2018 годы |  |  |  | В качестве целевого показателя по программе выступает "Количество разработанных проектов на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности сельских поселений Рославльского района Смоленской области". в 2016 году был разработан проект на капитальный ремонт гидротехнического сооружения - дамба на реке Челкна около деревни Галеевка- 1, расположенное по адресу: Смоленская обл., Рославльский р-н, Грязенятское сельское поселение. Цель программы достигута на 100%. Степень реализации мероприятий программы составила 100%. Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,36, что свидетельствует о ее высокой степени эффективности.
| ВСЕГО по программе | 777.8 | 549.4 | 70.6351
федеральный бюджет
| областной бюджет | 700 | 494.5 | 70.6429
| бюджет муниципального района | 77.8 | 54.9 | 70.5656
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники
20 | Муниципальная программа "Доступная среда на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области»" на 2016-2019 годы |  |  |  | Данная программа была принята только 29.08.2016 г. В связи с чем изменения в бюджет 2016 года не вносились и финансирование программы в 2016 году не осуществлялось. По этой причине, никаких мероприятий по программе не проводилось и эффективность реализации программы не расчитывалась. Однако, мероприятия, запланированные по данной программе прошли в рамках других программ. Так, в рамках МП "Развитие муниципальной системы образования МО "Рославльский район" Смоленской области на 2014-2019 гг." для доступности инвалидов были переоборудованы МБУДО "ЦРТДиЮ" И МБУДО "ЦДЮТТ"(израсходовано 1701120 руб.).В 2016 году были установлены два пандуса на трибуны стадиона ДЮСШ "Торпедо" на общую сумму 35000 руб. за счет привлеченных внебюджетных средств. Отремонтированы туалеты в ГДК на общую сумму 1133827,00 руб. за счет привлеченных внебюджетных средств. Выполнены работы по опусканию бордюрного камня и покрытия тротуаров на пешеходных переходах на сумму 101765 руб.
| ВСЕГО по программе | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
| бюджет муниципального района | 100 | 0 | 0
бюджет Рославльского городского поселения
внебюджетные источники

## МАП
Информация о реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы муниципального образования Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области за 2016 год
1 | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы муниципального образования Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской области |  |  |  | В 2016 году за счет всех источников финансирования освоено 13993,48 тыс.руб. По данной программе предоставляемая площадь для переселения составила 408,3 кв.м.(в 2015 году- 474,4 кв.м., в 2014 году -541,8 кв.м.)- переселено 18 человек в 12 квартир (в 2015 г.-32 жильца в 14 квартир, в 2014 году - 37 жильцов в 15 квартир). В 2017 году переселение граждан осуществляться не будет, все жители аварийного жилья, запланированного для переселения переселены.
| ВСЕГО по программе | 13993.48 | 13993.48 | 100
| федеральный бюджет (средства фонда реформированию ЖКХ) | 6492.05 | 6492.05 | 100
| областной бюджет | 5049.58 | 5049.58 | 100
бюджет муниципального района
| бюджет Рославльского городского поселения | 2451.85 | 2451.85 | 100
внебюджетные источники
Глава муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области В.М. Новиков